## Дорожная карта
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города | [10 empty] | Заместитель Главы города
_____________ Н. Н. Кривцов | [10 empty] | _____________ Р. Е. Меркулов
«____» ____________ 2018 г. | [10 empty] | «____» _____________ 2018 г.
ПЛАН организационно-технических мероприятий «дорожная карта» по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой для создания объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута»
№ п/п | Мощность объекта образования | Наличие земельного участка | Наличие технических условий ( информации о тарифе подключения) и точек подключения инженерных сетей (номер, кем получены) |  |  |  | Вид права пользования | № договора (распоряжения) | Мероприятия, необходимые для подключения объекта образования | Срок выполнения мероприятий | Ответсвенный исполнитель
|  |  | Подключение к сетям теплоснабжения | Подключение к сетям водоснабжения | Подключение к сетям водоотведения | Подключение к сетям электроснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | 1500 | Земельный участок не сформирован. Обременен сетями инженерной инфраструктуры. Дополнительные мероприятия требуется, см. столбец 8. | Точка подключения определена (письмо СГМУП "ГТС" от 28.02.2018), ТУ отсутствуют. Дополнительные мероприятия не требуются, см. столбец 8. | Точка подключения определена (письмо СГМУП "Горводоканал" от 26.02.2018 № 897/04) . ТУ не выданы. Дополнительные мероприятия не требуются, см. столбец 8. | Точка подключения определена (письмо СГМУП "Горводоканал" от 26.02.2018 № 897/04) . ТУ не выданы. Дополнительные мероприятия не требуются, см. столбец 8. | Точка подключения определена (письмо ООО "СГЭС" от 01.03.2018 № 450), ТУ отсутствуют. Дополнительные мероприятия не требуются, см. столбец 8. |  |  | Земельный участок 1. Необходимо выполнить межевание территории и межевой план 2. Перенос сетей инженерной инфраструктуры | 1. 31.07.2018 2. 2019-2020 | 1. ДАиГ 2. МКУ "УКС"
[7 empty] | безвозмездное срочное пользование | 346 | Теплоснабжение заключение договора на технологическое присоединение | 2018-07-31 | Застройщик
[9 empty] | Водоснабжение/водоотведение- заключение договора на технологическое присоединение | 2019 год | Застройщик
[9 empty] | Электроснабжение. заключение договора на технологическое присоединение | 2019 год | Застройщик
СОГЛАСОВАНО:
| Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор | [8 empty] | А. В. Усов
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Директор департамента городского хозяйства | [8 empty] | Р. А. Богач
[10 empty] | " " | 2018 г.