## Дорожная карта
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города | [10 empty] | Заместитель Главы города
_____________ Н. Н. Кривцов | [10 empty] | _____________ Р. Е. Меркулов
«____» ____________ 2018 г. | [10 empty] | «____» _____________ 2018 г.
ПЛАН организационно-технических мероприятий «дорожная карта» по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой для строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута»
№ п/п | Мощность объекта образования | Наличие земельного усчастка | Наличие технических условий ( информации о тарифе подключения) и точек подключения инженерных сетей (номер, кем получены), исполнитель мероприятий по подключению сроки выполнения мероприятий |  |  |  | Вид права пользования | № договора (распоряжения) | Мероприятия, необходимые для подключения объекта | Срок выполнения мероприятия. | Ответсвенный исполнитель
|  |  | Подключение к сетям теплоснабжения | Подключение к сетям водоснабжения | Подключение к сетям водоотведения | Подключение к сетям электроснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | 1500 | Земельный участок не сформирован. Дополнительные мероприятия требуется, см. столбец 8. | Точка подключения определена (письмо СГМУП "ГТС" от 28.02.2018), ТУ отсутствуют. Дополнительные мероприятия не требуются, см. столбец 8. | Точка подключения определена (письмо СГМУП "Горводоканал" от 05.03.2018 № 1020/04) . ТУ не выданы. Дополнительные мероприятия не требуются, см. столбец 8. | Точка подключения определена (письмо СГМУП "Горводоканал" от 05.03.2018 № 1020/04) . ТУ не выданы. Дополнительные мероприятия не требуются, см. столбец 8. | Точка подключения определена (письмо ООО "СГЭС" от 01.03.2018 № 450), ТУ отсутствуют. Дополнительные мероприятия требуются, см. столбец 8. |  |  | Земельный участок Необходимо выполнить межевание территории и межевой план. Выполнить снос гаражных построек | 2018 год | ДАиГ
[7 empty] | безвозмездное срочное пользование | 346 | Теплоснабжение заключение договора на присоединение | 2018 год | Застройщик
[9 empty] | Водоснабжение/водоотведение- заключение договора на присоединение. | 2019 год | Застройщик
[9 empty] | Электроснабжение. Строительство новой ТП | 2019 год | ДГХ, ДАиГ
СОГЛАСОВАНО:
| Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор | [8 empty] | А. В. Усов
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Директор департамента городского хозяйства | [8 empty] | Р. А. Богач
[10 empty] | " " | 2018 г.