## Дорожная карта
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города | [10 empty] | Заместитель Главы города
_____________ Н. Н. Кривцов | [10 empty] | _____________ Р. Е. Меркулов
«____» ____________ 2018 г. | [10 empty] | «____» _____________ 2018 г.
ПЛАН организационно-технических мероприятий «дорожная карта» по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой для создания объекта «Средняя общеобразовательная школа №31 в микрорайоне 31Б г. Сургута. Блок 2»
№ п/п | Мощность объекта образования | Наличие земельного усчастка | Наличие технических условий ( информации о тарифе подключения) и точек подключения инженерных сетей (номер, кем получены), исполнитель мероприятий по подключению сроки выполнения мероприятий |  |  |  | Вид права пользования | № договора (распоряжения) | Мероприятия, необходимые для подключения объекта образования | Срок выполнения мероприятия. | Ответсвенный исполнитель
|  |  | Подключение к сетям теплоснабжения | Подключение к сетям водоснабжения | Подключение к сетям водоотведения | Подключение к сетям электроснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | 990 | Земельный участок сформирован. Дополнительные мероприятия не требуются | Точка подключения определена письмо СГМУП "ГТС" от 28.02.2018 № 2276. Дополнительные мероприятия требуются, см. столбец 8. | Выданы технические условия (письмо СГМУП "Горводоканал" в адрес ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие"от 26.02.2018 № 7), см. столбец 8. | Выданы технические условия (письмо СГМУП "Горводоканал" в адрес ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие"от 26.02.2018 № 7), см. столбец 8. | Точка подключения определена (письмо ООО "СГЭС" от 01.03.2018 № 450), ТУ отсутствуют. Дополнительные мероприятия требуются, см. столбец 8. |  |  | Земельный участок Освобождение земельного участка от обременения | 2018 год | ДАиГ
[7 empty] | безвозмездное срочное пользование | 346 | Теплоснабжение Строительство теплового ввода на участке от УТ-5 до подключаемого объекта (Т1, Т2 2Ду100, протяженностью 140 м.) | 2019 год | ДГХ, ДАиГ
[9 empty] | Водоснабжение/водоотведение- заключение договора на присоединение (Застройщик). | 2019 год | ДГХ, ДАиГ
[9 empty] | Электроснабжение. 1. Реконструкция ТП-15 2х1250кВА. | 2019 год | ДГХ, ООО "СГЭС"
СОГЛАСОВАНО:
| Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор | [8 empty] | А. В. Усов
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Директор департамента городского хозяйства | [8 empty] | Р. А. Богач
[10 empty] | " " | 2018 г.