## Дорожная карта
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города | [10 empty] | Заместитель Главы города
_____________ Н. Н. Кривцов | [10 empty] | _____________ Р. Е. Меркулов
«____» ____________ 2018 г. | [10 empty] | «____» _____________ 2018 г.
ПЛАН организационно-технических мероприятий «дорожная карта» по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой для создания объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А г. Сургута»
№ п/п | Мощность объекта образования | Наличие земельного участка | Наличие технических условий ( информации о тарифе подключения) и точек подключения инженерных сетей (номер, кем получены) |  |  |  | Вид права пользования | № договора (распоряжения) | Мероприятия, необходимые для подключения объекта образования | Срок выполнения мероприятий | Ответсвенный исполнитель
|  |  | Подключение к сетям теплоснабжения | Подключение к сетям водоснабжения | Подключение к сетям водоотведения | Подключение к сетям электроснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | 1500 |  | СГМУП "ГТС" от 22.02.2018 № 1997; от 28.02.2018 №2276; от 20.03.2018 №3260). Точка подключения от УТ-5проектируемый 2ДУ=150, L=86 м (до границы земельного участка) ТУ отсутствуют. Дополнительные мероприятия требуются, см. гр. 8. | ТУ не выданы. Выдана техническая возможность исх. №861/04 от 21.02.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точки подключения определены. Подключение к сетям водоснабжения предусмотрено - Точка 1: - от существующих внутриквартальных сетей водоснабжения 2Д-200мм в УТ-3, при условии согласования точки подключения с владельцем сети СГМУП «ГТС». Точка 2: - от магистрального водовода Д-400мм в ВК-25. Подключение будет возможно только после реконструкции сетей водоснабжения объекта: «Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова» 3-ий этап. 1-ый пусковой комплекс. 1-ый участок – «Сети водоснабжения по ул. Югорской от ул. Мелик-Карамова до второго ввода в 27А мкр» (ВК-25*). Точка 3: - от существующих магистральных сетей водоснабжения частично построенных в составе объекта: «Объездная автомобильная дорога г.Сургут (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическая)». Подключение будет возможно только после ввода в эксплуатацию объекта: «Объездная автомобильная дорога г.Сургут (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическая)». Подключение выполнить согласно утвержденного Постановлением Администрации города от 10.08.2017 № 7076 проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка» части территории в границах улиц Мелик – Карамова и Нагорной проекту планировки: «Застройка микрорайона 27 «А», г.Сургут. Корректировка», а именно необходимо строительство сетей в соответствии с проекто планировки микрорайона. Дополнительно правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоснабжения. Плата за подключение состоит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного участка. В случае, сети застройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самостоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городского округа города Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным. | ТУ не выданы. Выдана техническая возможность исх. №№861/04 от 21.02.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точка подключения определена. Подключение к сетям водоотведения предусмотреть - - от существующих магистральных сетей водоотведения частично построенных в составе объекта: «Объездная автомобильная дорога г.Сургут (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическая)». Подключение будет возможно только после ввода в эксплуатацию объекта: «Объездная автомобильная дорога г.Сургут (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическая)». Подключение выполнить согласно утвержденного Постановлением Администрации города от 10.08.2017 № 7076 проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка» части территории в границах улиц Мелик – Карамова и Нагорной проекту планировки: «Застройка микрорайона 27 «А», г.Сургут. Корректировка», а именно необходимо строительство сетей в соответствии с проекто планировки микрорайона. Дополнительно правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоотведения. Плата за подключение состоит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного участка. В случае, если застройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самостоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городского округа города Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным. | Согласно Распоряжения РЭК от 28.12.2017 №50-тп ставка платы за единицу максимальной мощности составляет 77 руб. без НДС. | безвозмездное срочное пользование | 346 | Теплоснабжение : 1.Выполнение мероприятий, заложенных в инвестиционную программу ООО "СГЭС" и схему теплоснабжения г. Сургута (Строительство новой подкачивающей станции ПНС-2). Инвестиционная п 2.Получение Технических условий подключения, при условии согласования технической возможности смежной организацией ООО "СГЭС". 3. Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения. 4. Разработка рабочей документации в части сведений о тепловых сетях и инженерном оборудовании теплового пункта (ИТП). 5. Согласование рабочей документации со СГМУП "ГТС". 6. Строительство распределительных тепловых сетей на участке от УТ-2сущ. до УТ-5проект. 7. Строительство тепловых камер УТ-3проект., УТ-4проект., УТ-5проект. 8. Строительство теплового ввода на участке от УТ-5проект. до подключаемого объекта и монтаж инженерного оборудования ИТП. 9. Предъявление готовности созданных объектов теплоснабжения, фактическое подключение объекта к системе теплоснабжения, сдача исполнительной документации и получение документов, подтверждающих соответствие созданных объектов теплоснабжения сетей и узлов управления техническим условиям, получение разрешительной документации, заключение договора теплоснабжения и пуск теплоносителя. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий №5-7 Определить не представляется возможным по причине отсутствия проектной документации. Ориентировочный объем средств, необходимых на проектирование и строительство распределительных тепловых сетей на участке от УТ-2сущ. до УТ-5проект., тепловых камер УТ-3 проект., УТ-4проект., УТ-5проект., теплового ввода на участке от УТ-5проект. до границы земельного участка подключаемого объекта, составляет 24,4 млн. руб. с НДС. Источники финансирования мероприятий №5-7 а) собственные средства Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка) с реализацией всех мероприятий, необходимых для подключения, собственными или привлеченными силами; б) средства, полученные за счет платы за подключение, с реализацией мероприятий до границы земельного участка собственными или привлеченными силами СГМУП "ГТС", в границах земельного участка - собственными или привлеченными силами Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка); Примечание: срок установления платы за подключение в условиях полной несогласованности и негармонизированности существующей нормативно-правовой и методической базы в вопросах разработки, согласования и утверждения инвестпрограмм, а также установления платы за подключение может достигать 2 и более лет; в) бюджетное финансирование с реализацией мероприятий до границы земельного участка привлеченными силами МКУ "УКС", в границах земельного участка - собственными или привлеченными силами Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка). | 1. 2023 4,5,6,7,8: ПИР, СМР: с момента обращения - 2 года | 1. ООО "СГЭС", 2. Застройщик 3. Застройщик 4-9 - Концессионер, СГМУП "ГТС" (при применении платы за подключение)
[9 empty] | Водоснабжение/водоотведение: 1. Заключение договора на присоединение ( Застройщик) и внесение платы за подключение. Срок подключения напрямую зависит от срока поступления заявления о подключении от заявителя (правообладателя земельного участка) в соответствии с пунктом 106 Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644, Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения)». 2. Реконструкция сетей водоснабжения объекта: «Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова» 3-ий этап. 1-ый пусковой комплекс. 1-ый участок – «Сети водоснабжения по ул. Югорской от ул. Мелик-Карамова до второго ввода в 27А мкр» (ВК-25*). 3.Ввод в эксплуатацию объекта: «Объездная автомобильная дорога г.Сургут (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическая)». 4. Выполнить строительство сетей водоснабжения (Д-100мм; L=113м, Д-200мм; L=57м, Д-300мм; L=64м, Д-350мм; L=134м)/водоотведения (Д-150мм; L=90м, Д-200мм; L=72м, Д-300мм; L=207м) от точек подключения до границ земельного участка: вариант 1 - силами застройщика; вариант 2 - силами СГМУП "ГВК" за счет платы за подключение, в течении 18 месяцев после обращения застройщика. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден. |  | 1.Застройщик 2,3,4: Застройщик, СГМУП "ГВК" ( при прменении платы на подключение)
[9 empty] | Электроснабжение. 1.Строительство новой трансформаторной подстанции; 2.1. Заключение договора тех. присоеднения; 2. Строительство новой трансформаторной подстанции; 3. Монтаж кабельной линии электропередачи 10 кВ до трансформаторной подстанции; 4. Отмеживать и предоставить сетевой организации з/у для строительства проектируемой линии электропередач и трансформаторной подстанции; 5. Монтаж кабельной линии элекропередачи 0,4 кВ о транформаторной подстанции до школы. | Будет определен после направления заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию с указанием срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 1. Застройщик 2. ООО "СГЭС" 3. ООО "СГЭС" 4. ДАиГ 5. Застройщик
СОГЛАСОВАНО:
| Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор | [8 empty] | А. В. Усов
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Директор департамента городского хозяйства | [8 empty] | Р. А. Богач
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Генеральный директор | [8 empty] | _____________________М.Ч. Пак
| ООО "СГЭС" | [8 empty] | "______"________________2018 г.