## Дорожная карта
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города | [10 empty] | Заместитель Главы города
_____________ Н. Н. Кривцов | [10 empty] | _____________ Р. Е. Меркулов
«____» ____________ 2018 г. | [10 empty] | «____» _____________ 2018 г.
ПЛАН организационно-технических мероприятий «дорожная карта» по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой для создания объекта «Средняя общеобразовательная школа № 4 Блок 2 на 700 мест в микрорайоне 28 г. Сургута»
№ п/п | Мощность объекта образования | Наличие земельного участка | Наличие технических условий ( информации о тарифе подключения) и точек подключения инженерных сетей (номер, кем получены) |  |  |  | Вид права пользования | № договора (распоряжения) | Мероприятия, необходимые для подключения объекта образования | Срок выполнения мероприятий | Ответсвенный исполнитель
|  |  | Подключение к сетям теплоснабжения | Подключение к сетям водоснабжения | Подключение к сетям водоотведения | Подключение к сетям электроснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | 700 |  | Точка подключения определена (письма СГМУП "ГТС" от 22.02.2018 № 1997; от 20.03.2018 №3260). Точка подключения от УТ проектируемый Q=1.454 Гкал/ч 2ДУ Т1, Т2=100 , Т3 ДУ=65, Т4 ДУ=50, L=30 м (до границы земельного участка) ТУ отсутствуют. | ТУ не выданы. Выдана техническая возможность исх. №870/04 от 22.02.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точки подключения определены. Подключение к сетям водоснабжения предусмотрено в ЦТП-57 после повысительных насосных установок, при условии согласования точки подключения с владельцем сети СГМУП "Городские тепловые сети". За соглаосванием с владельцем сети в СГМУП "ГТС" не обращались. Дополнительно правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоснабжения. Плата за подключение состоит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного участка. В случае, если застройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самостоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городского округа города Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным. | ТУ не выданы. Выдана техническая возможность исх. №№870/04 от 22.02.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точка подключения определена. Подключение к сетям водоотведения предусмотрено - к существующим сетям водоотведения Д-400мм в КК-сущ, идущим по ул. Рыбников. Дополнительно правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоотведения. Плата за подключение состоит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного участка. В случае, если застройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самостоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городского округа города Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным. | Согласно Распоряжения РЭК от 28.12.2017 №50-тп ставка платы за единицу максимальной мощности составляет 77 руб. без НДС. | безвозмездное срочное пользование | 346 | Теплоснабжение: 1 Выполнение мероприятий, заложенных в инвестиционную программу ООО "СГЭС" и схему теплоснабжения г. Сургута (Строительство новой подкачивающей станции ПНС-2). Инвестиционная программа на сегодняшний день не утверждена. 2.Переработка существующей и утратившей актуальность документации по планировке территории микрорайона 28 с внесением соответствующих изменений в Схему теплоснабжения г. Сургута, включая изменения в части подключения объекта к системе теплоснабжения. 3. Получение Технических условий подключения, при условии согласования технической возможности смежной организацией ООО "СГЭС". 4. Заключение договоров о подключении к системе теплоснабжения и централизованной системе ГВС. 5. Разработка рабочей документации в части сведений о тепловых сетях и инженерном оборудовании тепловых пунктов (АУУ на системы отопления, вентиляции и отдельно - на систему ГВС). 6.Согласование рабочей документации со СГМУП "ГТС". 7. Строительство распределительных тепловых сетей на участке от ЦТП -57 до тепловой камеры УТпроект. 8.Строительство тепловой камеры УТпроект. 9. Строительство теплового ввода на участке от УТпроект. до подключаемого объекта и монтаж инженерного оборудования ИТП. 10. Предъявление готовности созданных объектов теплоснабжения, фактическое подключение объекта к системе теплоснабжения, сдача исполнительной документации и получение документов, подтверждающих соответствие созданных объектов теплоснабжения сетей и узлов управления техническим условиям, получение разрешительной документации, заключение договора теплоснабжения, контракта горячего водоснабжения и пуск теплоносителя. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий №6-8 Определить не представляется возможным по причине отсутствия актуальной документации по планировке территории микрорайона 28 и проектной документации (неизвестны диаметры, трассы и протяженности сетей, посадка объекта и т.д.). Ориентировочный объем средств, необходимых на проектирование и строительство распределительных тепловых сетей на участке от точки подключения до УТпроект, тепловой камеры УТпроект., теплового ввода на участке от УТпроект. до границы земельного участка подключаемого объекта, составляет 10,3 млн. руб. с НДС. Источники финансирования мероприятий №6-8 а) собственные средства Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка) с реализацией всех мероприятий, необходимых для подключения, собственными или привлеченными силами; б) средства, полученные за счет платы за подключение, с реализацией мероприятий до границы земельного участка собственными или привлеченными силами СГМУП "ГТС", в границах земельного участка - собственными или привлеченными силами Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка); Примечание: срок установления платы за подключение в условиях полной несогласованности и негармонизированности существующей нормативно-правовой и методической базы в вопросах разработки, согласования и утверждения инвестпрограмм, а также установления платы за подключение может достигать 2 и более лет; в) бюджетное финансирование с реализацией мероприятий до границы земельного участка привлеченными силами МКУ "УКС", в границах земельного участка - собственными или привлеченными силами Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя з мельного участка). | 1. 2023г. 2. 2018г. 5-9. ПИР, СМР: с момента обращения - 2 года | 1. ООО "СГЭС 2. ДАиГ, ДГХ 3. Застройщик 4. Застройщик 5.Застройщик 6. Застройщик 7-10. Концессионер, СГМУП "ГТС" (при применении платы за подключение)
[9 empty] | Водоснабжение/водоотведение: 1.Заключение договора на присоединение ( Застройщик) и внесение платы за подключение. Срок подключения напрямую зависит от срока поступления заявления о подключении от заявителя (правообладателя земельного участка) в соответствии с пунктом 106 Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644, Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). 2. Выполнить строительство сетей водоснабжения (Д-100мм; L=58м)/водоотведения (Д-200мм; L=17м) от точек подключения до границ земельного участка: вариант 1 - силами застройщика; вариант 2 - силами СГМУП "ГВК" за счеит платы за подключение, в течении 18 месяцев после обращения застройщика. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден. |  | 1. Застройщик 2. Застройщик, СГМУП "ГВК" ( при применении платы на подключение)
[9 empty] | Электроснабжение. 1.Строительство новой трансформаторной подстанции; 2.1. Заключение договра тех. присоеднении; 2. Строительство новой трансформаторной подстанции; 3. Монтаж кабельной линии электропередачи 10 кВ до трансформаторной подстанции; 4. Отмеживать и предоставить сетевой организации з/у для строительства проектируемой линии электропередач и трансформаторной подстанции; 5. Монтаж кабельной линии элекропередачи 0,4 кВ о транформаторной подстанции до школы. | Будет определен после направления заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию с указанием срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 1. Застройщик 2. ООО "СГЭС" 3. ООО "СГЭС" 4. ДАиГ 5. Застройщик
СОГЛАСОВАНО:
| Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор | [8 empty] | А. В. Усов
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Директор департамента городского хозяйства | [8 empty] | Р. А. Богач
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Генеральный директор | [8 empty] | М. Ч. Пак
| ООО "СГЭС" | [8 empty] | " " | 2018 г.