## Дорожная карта
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города | [10 empty] | Заместитель Главы города
____________ Н. Н. Кривцов | [10 empty] | _____________ Р. Е. Меркулов
«____» ____________ 2018 г. | [10 empty] | «____» _____________ 2018 г.
ПЛАН организационно-технических мероприятий «дорожная карта» по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой для строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 16А г. Сургута»
№ п/п | Мощность объекта образования | Наличие земельного усчастка | Наличие технических условий ( информации о тарифе подключения) и точек подключения инженерных сетей (номер, кем получены), исполнитель мероприятий по подключению сроки выполнения мероприятий |  |  |  | Вид права пользования | № договора (распоряжения) | Мероприятия, необходимые для подключения объекта | Срок выполнения мероприятия. | Ответсвенный исполнитель
|  |  | Подключение к сетям теплоснабжения | Подключение к сетям водоснабжения | Подключение к сетям водоотведения | Подключение к сетям электроснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | 1500 | Земельный участок не сформирован. Дополнительные меропрятия требуются. См. ст.8. | Точка подключения определена (письмо СГМУП "ГТС" от 28.02.2018 №2276). Подключение к сетям теплоснабжения от ТК48-9, протяженность сетей теплоснабжения от ТК48-9 до границ земельного участка подключаемого объекта 14м. ТУ не выданы. Дополнительные мероприятия требуются, см. ст.8. | Выдан проект технических условий СГМУП "Горводоканал" от 06.06.2018.Точка подключения к сети водоснабжения от магистрального водовода Д-250 мм по ул.Профсоюзов с устройством водопроводной камеры. ТУ не выданы. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоснабжения. Плата за подключение состотит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного учстка. В случае, ести застройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самотстоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городской округ город Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму, необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным. | Выдан проект технических условий СГМУП "Горводоканал" от 06.06.2018. Подключение к внутриквартальной сети водоотведения Д-200 мм в КК сущ. правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоотведения. Плата за подключение состотит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного участка. В случае, ести зстройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самотстоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городского округа города Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным. | Точка подключения определена (письмо ООО "СГЭС" от 01.03.2018 № 450). Подключение объекта возможно от существующей ТП-351 после ее реконструкции. Согласно Распоряжения РЭК от 28.12.2018 № 50-тп ставка платы за единицу максимальной мощности составляет 77 руб. без НДС. Дополнительные мероприятия требуются, см. ст.8 |  |  | Земельный участок Перенос границ земельного участка в связи с наличием тепловых сетей в границах земельного участка. | 2018 год | ДАиГ
[9 empty] | Теплоснабжение 1. Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС. 2. Техническое перевооружение пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты. 3. Техническое перевооружение (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС. 4. Получение Технических условий подключения, при условии согласования СГМУП "ГТС"технической возможности смежной теплоснабжающей организацией ООО "СГЭС". 5. Заключение договора со СГМУП "ГТС" о подключении к системе теплоснабжения. 6. Разработка рабочей документации в части сведений о тепловых сетях и инженерном оборудовании теплового пункта (ИТП). 7. Согласование рабочей документации со СГМУП "ГТС". 8. Строительство теплового ввода на участке от ТК48-9 (2ДУ-150, ДУ-80, ДУ-65, L-14м) до подключаемого объекта и монтаж инженерного оборудования ИТП. 9. Предъявление готовности созданных объектов теплоснабжения, фактическое подключение объекта к системе теплоснабжения, сдача исполнительной документации и получение документов, подтверждающих соответствие созданных объектов теплоснабжения сетей и узлов управления техническим условиям, получение разрешительной документации, заключение договора теплоснабжения и пуск теплоносителя. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия №8 Определить не представляется возможным по причине отсутсвия проектной документации (неизвестен диаметр теплопроводов теплового ввода, его трасса и протяженность, посадка объекта). Ориентировочный объем средств, необходимых на проектирование и строительство теплового ввода на участке от ТК48-9 до границы земельного участка подключаемого объекта, составляет 1,4 млн. руб. с НДС. Источники финансирования мероприятия № 8: а) собственные средства Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка) с реализацией всех мероприятий, необходимых для подключения, собственными или привлеченными силами; б) средства, полученные за счет платы за подключение, с реализацией мероприятий до границы земельного участка собственными или привлеченными силами СГМУП "ГТС", в границах земельного участка - собственными или привлеченными силами Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка); Примечание: срок установления платы за подключение в условиях полной несогласованности и негармонизированности существующей нормативно-правовой и методической базы в вопросах разработки, согласования и утверждения инвестпрограмм, а также установления платы за подключение может достигать 2 и более лет; в) бюджетное финансирование с реализацией мероприятий до границы земельного участка привлеченными силами МКУ "УКС", в границах земельного участка - собственными или привлеченными силами Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка). | 1. 2023 год 2. 2022 год 3. 2023 год 4. 2019 год 5. 2019 год 6,7, 8, 9. ПИР, СМР: с момента обращения - 1 год | 1. ООО "СГЭС" 2. ООО "СГЭС" 3. ООО "СГЭС" 4-9. Застройщик, СГМУП "ГТС"(при применении платы за подключение), ДАиГ, МКУ "УКС", ДГХ
[9 empty] | Водоснабжение/водоотведение 1. Заключение договора на присоединение. 2. Строительство сетей водоснабжения / водоотведения от точек подключения до границ земельного участка: вариант 1 - силами застройщика; вариант 2 - силами СГМУП "ГВК" за счет платы за подключение, в течении 18 месяцев после обращения застройщика. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден. | 1. 2019 год 2. 2021 годы | 1. Застройщик 2. Застройщик / СГМУП "ГВК" (при применении платы за подключение)
[9 empty] | Электроснабжение. 1. Подача заявки на технологическое присоединение. 2. Заключение договора о технологическом присоединении. 3. Реконструкция ТП-351 | 1. В течение 30 дней с даты подачи заявки о технологическом присоединении. 2. 2019 год | 1. Застройщик 2. Застройщик 3. ООО "СГЭС"
СОГЛАСОВАНО:
| Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор | [8 empty] | А. В. Усов
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Директор департамента городского | [8 empty] | Р. А. Богач
| хозяйства | [8 empty] | " " | 2018 г.
| Генеральный директор | [8 empty] | ___________________М.Ч. Пак
| ООО "СГЭС" | [8 empty] | "______"_______________2018 г.