## Дорожная карта
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города | [10 empty] | Заместитель Главы города
_____________ Н. Н. Кривцов | [10 empty] | _____________ Р. Е. Меркулов
«____» ____________ 2018 г. | [10 empty] | «____» _____________ 2018 г.
ПЛАН организационно-технических мероприятий «дорожная карта» по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой для создания объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута»
№ п/п | Мощность объекта образования | Наличие земельного участка | Наличие технических условий ( информации о тарифе подключения) и точек подключения инженерных сетей (номер, кем получены) |  |  |  | Вид права пользования | № договора (распоряжения) | Мероприятия, необходимые для подключения объекта образования | Срок выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель
|  |  | Подключение к сетям теплоснабжения | Подключение к сетям водоснабжения | Подключение к сетям водоотведения | Подключение к сетям электроснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | 1500 | Земельный участок сформирован. Дополнительные мероприятия не требуется | Выданы: проект ТУ от 24.05.2018 № 1371, исполнитель ООО "СГЭС". Точка подключения определена. дополнительные мероприятия требуются, см столбец 8. Дополнительно правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ООО "СГЭС" с заявлением на подключение, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе теплоснабжения. Плата за подключение состоит из: платы за строительство магистральных тепловых сетей западного жилого района обеспечивающих транспортировку тепловой энергии и сетей от точки подключения до границы земельного участка. На сегодняшний день разработанная ООО "СГЭС" инвестиционная программа со сроком действия 2019-2023г.г. не утверждена . тариф на подключение данного объекта не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для образовательных учреждений в настоящее время не представляется возможным. | ТУ не выданы. Выдана техническая возможность исх. №198/04 от 17.01.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точки подключения определены. Подключение к сетям водоснабжения предусмотрено от проектируемого объекта: «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З», для гарантированного водоснабжения необходимо строительство объекта: «Магистральный водовод по ул. 3 «З» от ул. 23 «З» до Тюменского тракта», подключение будет возможно только после строительства объектов: «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З», заказчик ПИР – МКУ «УКС» (срок строительства запросить в МКУ «УКС») и «Магистральный водовод по ул. 3 «З» от ул. 23 «З» до Тюменского тракта» заказчик ПИР – СГМУП «Горводоканал», строительство объекта планируется включить в инвестиционную про-грамму СГМУП «Горводоканал» на 2019-2023гг. Дополнительно правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоснабжения. Плата за подключение состоит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного участка. В случае, сети застройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самостоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городского округа города Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным. | ТУ не выданы. Выдана техническая возможность исх. №198/04 от 17.01.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точка подключения определена. Подключение к сетям водоотведения предусмотреть - к проектируемому объекту: «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З», подключение к сети водоотведения будет возможно только после строительства объекта: «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З», заказчик – МКУ «УКС», срок строительства запросить в МКУ «УКС». Дополнительно правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоотведения. Плата за подключение состоит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного участка. В случае, сети застройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самостоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городского округа города Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным. | ТУ не выданы. Точка подключения определена. Стоимость тех.присоединения составит 77 руб. без НДС за единицу мощности (кВт) согласно Распоряжения от 28.12.17г. № 50-ТП РЭК Тюменской области. Дополнительные мероприятия требуются, см. столбец 8. | безвозмездное срочное пользование | 346 | Теплоснабжение 1.Заключение договора на подключение. 2. Строительство ООО "СГЭС" 2 очереди котельной К-45. 3. Строительство новой подкачивающей станции (ПНС) на тепломагистрали к мкр35 4. Строительство тепломагистрали от ТК-4 в КК-36 до УТ-3 мкр 41 (закольцовка) | 1. 2019 год 2. 2019-2021 годы 3. 2019-2020 годы 4. 2019-2020 годы | 1. Застройщик 2. ООО "СГЭС" 3. ООО "СГЭС". 4. ООО "СГЭС"
[9 empty] | Водоснабжение/водоотведение 1.Заключение договора на присоединение. 2. Строительство сетей водоснабжения (Д-100мм; L=36м)/водоотведения (Д-150мм; L=10м) от точек подключения до границ земельного участка: вариант 1 - силами застройщика; вариант 2 - силами СГМУП "ГВК" за счет платы за подключение, в течении 18 месяцев после обращения застройщика. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден. | 1. 2019 год 2. 2020-2021 годы | 1. Застройщик 2. Застройщик/СГМУП "ГВК"
[9 empty] | Электроснабжение. 1.Заключение договора на присоединение. 2. Строительство ТП-2х2500кВА 10/0,4кВ. 3. Монтаж кабельной линии передач 10кВ от РУ-10кВ РП-1620 до РУ-10кВ проектируемой ТП-2х2500кВА. 4. Отмежевать и предоставить сетевой организации земельный участок для строительства проектируемой линии электропередачи и проектируемой ТП-2х2500кВА 5. Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ТП до школы | 1. 2019 год 2. 2020 год 3. 2020 год 4. 5. | 1. ООО "СГЭС" 2. ООО "СГЭС" 3. ООО "СГЭС" 4. ДАиГ 5. Застройщик
СОГЛАСОВАНО:
| Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор | [8 empty] | А. В. Усов
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Директор департамента городского хозяйства | [8 empty] | Р. А. Богач
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Генеральный директор | [8 empty] | _____________________М.Ч. Пак
| ООО "СГЭС" | [8 empty] | "______"________________2018 г.