## Дорожная карта
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города | [10 empty] | Заместитель Главы города
_____________ Н. Н. Кривцов | [10 empty] | _____________ Р. Е. Меркулов
«____» ____________ 2018 г. | [10 empty] | «____» _____________ 2018 г.
ПЛАН организационно-технических мероприятий «дорожная карта» по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой для создания объекта «Средняя общеобразовательная в микрорайоне 5А г. Сургута»
№ п/п | Мощность объекта образования | Наличие земельного участка | Наличие технических условий ( информации о тарифе подключения) и точек подключения инженерных сетей (номер, кем получены) |  |  |  | Вид права пользования | № договора (распоряжения) | Мероприятия, необходимые для подключения объекта образования | Срок выполнения мероприятий | Ответсвенный исполнитель
|  |  | Подключение к сетям теплоснабжения | Подключение к сетям водоснабжения | Подключение к сетям водоотведения | Подключение к сетям электроснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | 1500 |  | Точка подключения определена (письма СГМУП "ГТС" от 22.02.2018 № 1997; от 28.02.2018 №2276; от 20.03.2018 №3260; от 24.04.2018 №5038). ТУ отсутствуют. Точка подключеия от ТК-95-6 (УТ-4), Q-2,391 Гкалч, 2ДУ Т1,Т2=100, ДУТ3=80, ДУТ4=76, L=60 м (до границы ЗУ). Дополнительные мероприятия требуются, см. гр.8. | ТУ не выданы. Выдана техническая возможность исх. №899/04 от 26.02.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точки подключения определены. Подключение к сетям водоснабжения предусмотрено от существующих внутриквартаьных сетей водоснабжения Д-150мм в УТ-4. Согласование владельца сети СГМУП "ГТС" №7477 от 05.06.2018г. Дополнительно правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоснабжения. Плата за подключение состоит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного участка. В случае, если застройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самостоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городского округа города Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным | ТУ не выданы. Выдана техническая возможность исх. №899/04 от 26.02.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точка подключения определена. Подключение к сетям водоотведения предусмотрено к существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-200мм в КК-сущ. Дополнительно правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГВК с заявлением о подключении, предусмотреть затраты для внесения платы за подключение к системе водоотведения. Плата за подключение состоит из двух частей, плата за нагрузку и плата за строительство сетей от точки подключения до границы земельного участка. В случае, если застройщик строит сети от точки подключения до границы земельного участка самостоятельно, плата за подключение взимается только за нагрузку. На территории муниципального образования городского округа города Сургут действуют инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут», согласно данных инвестиционных программ установлен тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения со сроком до конца 2018 года и составляет: - к системе холодного водоснабжения в размере 10 179 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); - к системе водоотведения в размере 16 667 рублей за 1 куб.м/сутки (с НДС); На разработку новой инвестиционной программы со сроком действия 2019-2023гг. утверждено техническое задание. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден, в связи с чем определить сумму необходимую к уплате для подключения социальных объектов в настоящее время не предоставляется возможным. | Согласно Распоряжению РЭК от 28.12.2017 №50-тп ставка платы за единицу максимальной мощности составляет 77 руб. без НДС. | безвозмездное срочное пользование | 346 | Теплоснабжение: 1. Внесение изменений в Схему теплоснабжения г. Сургута в части подключения объекта к системе теплоснабжения. 2. Получение Технических условий подключения, при условии согласования технической возможности смежной организацией ООО "СГЭС". 3. Заключение договоров о подключении к системе теплоснабжения и централизованной системе ГВС. 4. Разработка рабочей документации в части сведений о тепловых сетях и инженерном оборудовании тепловых пунктов (АУУ на системы отопления, вентиляции и отдельно - на систему ГВС). 5.Согласование рабочей документации со СГМУП "ГТС". 6. Строительство теплового ввода на участке от ТК95-6 (УТ-4) до подключаемого объекта. 7. Предъявление готовности созданных объектов теплоснабжения, фактическое подключение объекта к системе теплоснабжения, сдача исполнительной документации и получение документов, подтверждающих соответствие созданных объектов теплоснабжения сетей и узлов управления техническим условиям, получение разрешительной документации, заключение договора теплоснабжения, контракта горячего водоснабжения и пуск теплоносителя. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия №6 Определить не представляется возможным по причине отсутствия проектной документации (неизвестен диаметр теплопроводов теплового ввода, его трасса и протяженность, посадка объекта). Ориентировочный объем средств, необходимых на проектирование и строительство теплового ввода на участке от ТК95-6 (УТ-4) до границы земельного участка подключаемого объекта, составляет 3,6 млн. руб. с НДС. Источники финансирования мероприятия №6 а) собственные средства Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка) с реализацией всех мероприятий, необходимых для подключения, собственными или привлеченными силами; б) средства, полученные за счет платы за подключение, с реализацией мероприятий до границы земельного участка собственными или привлеченными силами СГМУП "ГТС", в границах земельного участка - собственными или привлеченными силами Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка); Примечание: срок установления платы за подключение в условиях полной несогласованности и негармонизированности существующей нормативно-правовой и методической базы в вопросах разработки, согласования и утверждения инвестпрограмм, а также установления платы за подключение может достигать 2 и более лет; в) бюджетное финансирование с реализацией мероприятий до границы земельного участка привлеченными силами МКУ "УКС", в границах земельного участка - собственными или привлеченными силами Концессионера (застройщика, инвестора, правообладателя земельного участка). | 1. 2018г. 5-7. ПИР, СМР: с момента обращения - 2 года | 1.. ДАиГ, ДГХ 2. Застройщик 3. Застройщик 4, 5, 6, 7. Застройщик, СГМУП "ГТС" (при применении платы за подключение)
[9 empty] | Водоснабжение/водоотведение: 1. Заключение договора на присоединение ( Застройщик) и внесение платы за подключение. Срок подключения напрямую зависит от срока поступления заявления о подключении от заявителя (правообладателя земельного участка) в соответствии с пунктом 106 Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644, Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). 2.Выполнить строительство сетей водоснабжения (Д-100мм; L=10м)/водоотведения (Д-200мм; L=15м) от точек подключения до границ земельного участка: вариант 1 - силами застройщика; вариант 2 - силами СГМУП "ГВК" за счет платы за подключение, в течении 18 месяцев после обращения застройщика. Тариф на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг не утвержден. |  | 1. Застройщик 2. Застройщик, СГМУП "ГВК" ( при применении платы на подключение)
[9 empty] | Электроснабжение. 1.Строительство новой трансформаторной подстанции; 2.1. Заключение договра тех. присоеднении; 2. Строительство новой трансформаторной подстанции; 3. Монтаж кабельной линии электропередачи 10 кВ до трансформаторной подстанции; 4. Отмеживать и предоставить сетевой организации з/у для строительства проектируемой линии электропередач и трансформаторной подстанции; 5. Монтаж кабельной линии элекропередачи 0,4 кВ о транформаторной подстанции до школы. | Будет определен после направления заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию с указанием срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 1. Застройщик 2. ООО "СГЭС" 3. ООО "СГЭС" 4. ДАиГ 5. Застройщик
| Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор | [8 empty] | А. В. Усов
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Директор департамента городского хозяйства | [8 empty] | Р. А. Богач
[10 empty] | " " | 2018 г.
| Генеральный директор | [8 empty] | М. Ч. Пак
| ООО "СГЭС" | [8 empty] | " " | 2018 г.