МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 28 | » | 11 | 20 | 18 | г. |  | № | 2169 |

О внесении изменения в распоряжение

Администрации города от 15.02.2018

№ 235 «Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по строительству

общеобразовательных организаций

на территории муниципального образования

городской округ город Сургут»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В. от 29.12.2017, в целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.02.2018 № 235 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 26.04.2018 № 656, 14.06.2018 № 957, 03.07.2018 № 1078) изменение, изложив приложение к распоряжению   
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

План

мероприятий («дорожная карта») по строительству общеобразовательных организаций

на территории муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с государственной

программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» (далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Срок  строительства, источники  финансирования  (по программе) | Информация  о земельном участке  (кадастровый номер, площадь, информация о договоре аренды) | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнитель |
| 1\* | Строительство объекта образо- вания «Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 20А г. Сургута (общеобразо- вательная  организация  с универсальной безбарьерной  средой)»  (мощность –  1500 учащ. мест) | 2018 – 2020 годы,  внебюджетные источники  (выкуп) | 86:10:0101035:527 (21 614 кв. м),  договор аренды  от 28.07.2017 № 174  с обществом  с ограниченной  ответственностью (далее – ООО) «Юграпромстрой», обременен балками (под снос) | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.11.2018 | директор департамента  архитектуры  и градостроительства-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  департамент архитектуры  и градостроительства  (далее – ДАиГ),  департамент городского хозяйства (далее – ДГХ) |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.04.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин, ДАиГ, ДГХ,  ресурсоснабжающие  организации (далее – РСО)  (по согласованию) |
| 3. Подготовка обращения в адрес Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –  ХМАО – Югры) об изменении нормы пункта 7 приложения 3  программы | до 01.12.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  управление инвестиций  и развития  предпринимательства  (далее – УИиРП),  комитет по земельным  отношениям  (далее – КЗО) |
| 4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта  на предмет эффективности использования средств бюджета | до 09.01.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП,  департамент образования  (далее – ДО), ДАиГ |
| 5. Проектирование и строительство объекта | до 01.12.2020 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, муниципальное  казенное учреждение «Управление капитального строительства»  (далее – МКУ «УКС») |
| 6. Направление заявки Администрации города в Департамент  образования и молодежной политики (далее – ДОиМП)  ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет  автономного округа) | до 01.07.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ,  департамент финансов (далее – ДФ) |
| 7. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.03.2021 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО,  комитет по управлению имуществом  (далее – КУИ) |
| 2\* | Строительство объекта образо-  вания «Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 34 г. Сургута  (общеобразо-  вательная  организация  с универсальной  безбарьерной  средой)»  (мощность –  1500 учащ. мест) | 2019 – 2021 годы, внебюджетные источники  (концессионное соглашение) | 86:10:0101195:986  (22 763 кв. м) | 1. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО (по согласованию) |
| 2. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры  об изменении формы финансового обеспечения объекта  с «внебюджетные источники (выкуп)» на «внебюджетные  источники (концессионное соглашение)» | до 19.02.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО |
| 3. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации | до 01.05.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДГХ,  ДАиГ, КЗО,  правовое управление  (далее – ПУ) |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению  концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.05.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 5. Формирование земельного участка с учетом выноса транзитных сетей | до 01.11.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 6. Повторное направление заявки Администрации города  в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой  по заключению концессионного соглашения в связи  с изменениями в государственной программе | до 01.11.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 7. После получения заключения о возможности заключения  концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов  о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа  при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий  по заключению концессионного соглашения в соответствии  с главой 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ-115) | до 01.04.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ,  КЗО, ДГХ, ПУ |
| 8. Предоставление земельного участка в соответствии  с условиями концессионного соглашения | до 01.05.2019 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  КЗО, ПУ |
| 9. Проектирование и строительство объекта | до 15.05.2021 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 10. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.07.2021 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 3\* | Строительство объекта образо-  вания «Средняя общеобразова-  тельная школа  в микрорайоне 30А г. Сургута (общеобразовательная органи-  зация с универсальной безбарьерной средой)» (мощность –  1500 учащ. мест) | 2018 – 2020 годы,  внебюджетные источники  (муниципально-частное  партнерство) | 86:10:0101246:3320  (28 228 кв. м) | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.08.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Формирование земельного участка | до 01.09.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ |
| 4. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры  об изменении сроков создания объекта (2019 – 2021 годы)  и формы финансового обеспечения объекта с «внебюджетные  источники (муниципально-частное партнерство)»  на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)» | до 01.12.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению  концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.02.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 6. После получения заключения о возможности заключения  концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов  о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа  при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий  по заключению концессионного соглашения в соответствии  с главой 3 ФЗ-115 | до 01.07.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ,  КЗО, ДГХ, ПУ |
| 7. Предоставление земельного участка  в соответствии с условиями концессионного соглашения | до 01.10.2019 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование и строительство объекта | до 01.08.2021 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 9. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.11.2021 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 4\* | Строительство объекта  образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24  г. Сургута (общеобразовательная организация  с универсальной безбарьерной  средой)»  (мощность –  1500 учащ. мест) | 2022 – 2024 годы,  внебюджетные источники  (концессионное соглашение) | земельный участок  не сформирован.  Обременение  29 балков | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.03.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2020 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ,  ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Принятие мер по снятию обременений (расселение и снос  балков) | до 01.10.2019 | заместитель Главы города Н.Н. Кривцов,  ДГХ, ПУ |
| 4. Формирование земельного участка | до 01.12.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ |
| 5. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации | до 01.06.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО,  КЗО, ДАиГ,  ДГХ, ПУ |
| 6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению  концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.07.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 7. После получения заключения о возможности заключения  концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов  о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа  при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий  по заключению концессионного соглашения в соответствии  с главой 3 ФЗ-115 | до 01.10.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ,  КЗО, ДГХ, ПУ |
| 8. Предоставление земельного участка  в соответствии с условиями концессионного соглашения | до 01.11.2021 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  КЗО, ПУ |
| 9. Проектирование и строительство объекта | до 01.05.2024 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 10. Передача в муниципальную собственность и начало эксплуа-тации объекта | до 01.08.2024 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 5 | Строительство объекта образо-  вания «Средняя  общеобразовательная школа  в микрорайоне 35 г. Сургута (обще-  образовательная организация  с универсальной безбарьерной  средой)»  (мощность –  1500 учащ. мест) | 2022 – 2024 годы, внебюджетные источники  (выкуп) | 86:10:0101154:16  (23 077 кв. м),  частная собственность  ООО «Брусника» | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.11.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2022 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Проведение процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 01.01.2022 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта  на предмет эффективности использования средств бюджета  автономного округа, направляемых на капитальные вложения,  для реализации проекта по созданию объекта образования  (в течение 30-и дней после передачи земельного участка  в муниципальную собственность) | до 01.02.2022 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ |
| 5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 01.04.2022 | председатель КЗО  О.В. Прилипко, КЗО, ПУ |
| 6. Проектирование и строительство объекта | до 01.06.2024 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа | до 01.07.2023 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ |
| 8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало  эксплуатации объекта | до 01.09.2024 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 6\* | Строительство объекта образо-  вания «Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 42 г. Сургута (общеобразовательная организация  с универсальной безбарьерной  средой)»  (мощность –  900 учащ. мест) | 2018 – 2020 годы,  внебюджетные источники  (выкуп) | 86:10:0101129:12  (26 455 кв. м),  договор аренды  от 16.02.2016  № 43 с ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент»  Доверительный управляющий  Закрытым паевым  инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория»  в рамках комплексного освоения  территории | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.03.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта  на предмет эффективности использования средств бюджета | до 09.01.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  УИиРП, ДО, ДАиГ |
| 4. Проектирование и строительство объекта | до 01.09.2020 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа | до 01.07.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ |
| 6. Передача объекта в муниципальную собственность и начало  эксплуатации объекта | до 01.11.2020 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 7 | Строительство объекта образо-  вания «Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 43 г. Сургута (общеобразовательная организация  с универсальной безбарьерной  средой)»  (мощность –  990 учащ. мест) | 2024 – 2026 годы,  внебюджетные источники  (выкуп) | 86:10:0101226:695  (23 177 кв. м), частная  собственность  ООО «Дорожно-  эксплуатационное предприятие»,  обременен гаражами | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2022 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2023 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Проведение процедуры передачи земельного участка  в муниципальную собственность в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации | до 01.10.2023 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  ДАиГ, КЗО, ПУ,  собственник  земельного участка  (по согласованию) |
| 4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета  автономного округа, направляемых на капитальные вложения,  для реализации проекта по созданию объекта образования | до 01.12.2023 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  УИиРП, ДО, ДАиГ |
| 5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 01.02.2024 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  КЗО, ПУ |
| 6. Проектирование и строительство объекта | до 01.04.2026 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа | до 01.07.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ |
| 8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало  эксплуатации объекта | до 01.07.2026 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 8\* | Строительство объекта образо-  вания «Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 38 г. Сургута (общеобразовательная организация  с универсальной безбарьерной  средой)»  (мощность –  1500 учащ. мест) | 2018 – 2020 годы,  внебюджетные источники  (концессионное соглашение) | 86:10:0101131:42  (24 232 кв. м) | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.11.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры  об изменении формы финансового обеспечения объекта  с «внебюджетные источники (выкуп)» на «внебюджетные  источники (концессионное соглашение)» | до 19.02.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО |
| 4. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации | до 01.05.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДГХ, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению  концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.05.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 6. Повторное направление заявки Администрации города  в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой  по заключению концессионного соглашения в связи  с изменениями в государственной программе | до 01.12.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 7. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры  об изменении сроков создания объекта (2019 – 2021 годы) | до 01.12.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 8. Изменение границ земельного участка для соблюдения норм инсоляции, постановка на кадастровый учет | до 01.03.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 9. После получения заключения о возможности заключения  концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов  о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа  при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий  по заключению концессионного соглашения в соответствии  с главой 3 ФЗ-115 | до 01.07.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ,  КЗО, ДГХ, ПУ |
| 10. Предоставление земельного участка  в соответствии с условиями концессионного соглашения | до 01.09.2019 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  КЗО, ПУ |
| 11. Проектирование и строительство объекта | до 01.10.2021 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 12. Передача в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.12.2021 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 9\* | Строительство объекта образо-  вания «Средняя  общеобразовательная  школа № 9  в микрорайоне 39  г. Сургута.  Блок 2»  (мощность –  550 учащ. мест) | 2018 – 2020 годы,  внебюджетные источники  (концессионное соглашение) | 86:10:0101025:19  (16 930 кв. м),  правами  третьих лиц  не обременен | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.09.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации | до 01.06.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению  концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.07.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 5. Повторное направление заявки Администрации города  в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой  по заключению концессионного соглашения в связи  с изменениями в государственной программе. | до 01.11.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 6. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры  об изменении сроков создания объекта (2019 – 2021 годы) | до 01.12.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 7. После получения заключения о возможности заключения  концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов  о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа  при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий  по заключению концессионного соглашения в соответствии  с главой 3 ФЗ-115 | до 01.03.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ,  КЗО, ДГХ, ПУ |
| 8. Предоставление земельного участка  в соответствии с условиями концессионного соглашения | до 01.04.2019 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  КЗО, ПУ |
| 9. Проектирование и строительство объекта | до 01.05.2021 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 10. Передача в муниципальную собственность и начало  эксплуатации объекта | до 01.07.2021 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 10\* | Строительство объекта образо-  вания «Образовательный  комплекс  в микрорайоне 44 г. Сургута,  (средняя  общеобразовательная школа  на 1 250 учащихся (в 1 смену)  с углубленным изучением  отдельных  предметов  с универсальной безбарьерной  средой; детский сад на 550 мест» (мощность –  1250/550) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные источники  (муниципально-частное  партнерство) | 86:10:0101125:454  (38 607 кв. м) частная собственность  ООО «Север-Строй Партнер» | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка  инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.01.2020 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного  участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.01.2020 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Проведение процедуры передачи земельного участка  в муниципальную собственность в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации | до 01.09.2020 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  ДАиГ, КЗО, ПУ, |
| 4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению  соглашения о муниципально-частном партнерстве,  предусмотренной программой | до 01.01.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, КЗО,  ДАиГ, ДГХ, ПУ |
| 5. После принятия решения о возможности заключения  соглашения о муниципально-частном партнерстве комиссией  по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии  из бюджета автономного округа при ДОиМП ХМАО – Югры  проведение мероприятий по заключению соглашения в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | до 01.09.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ,  КЗО, ДГХ, ПУ |
| 6. Предоставление земельного участка в соответствии  с условиями соглашения о муниципально-частном партнерстве | до 01.10.2020 | председатель КЗО  О.В. Прилипко, КЗО, ПУ |
| 7. Проектирование и строительство объекта | до 01.10.2022 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.12.2022 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 11\* | Строительство объекта образо-  вания «Средняя общеобразовательная школа  в микро-  районе 31 «Б»  г. Сургута.  Блок 2\*»  (мощность –  990 учащ. мест) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные источники  (выкуп) | 86:10:0101250:2052  (17 190 кв. м),  договор аренды  от 21.04.2016 № 118  с ООО «Дорожно-  эксплуатационное предприятие» | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.12.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2021 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта  на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.09.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ |
| 4. Проектирование и строительство объекта | до 01.03.2022 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа | до 01.07.2021 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ |
| 6. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.06.2022 | заместители Главы  города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 12\* | Строительство объекта образо-  вания «Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 5А г. Сургут (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной  средой)\*»  (мощность –  1500 учащ. мест) | 2020 – 2022 годы,  внебюджетные источники  (концессионное соглашение) | 86:10:0101115:6275 (28 738 кв. м),  обременен  525 гаражами  (под снос) | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.12.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ,  РСО (по согласованию) |
| 3. Принятие мер по снятию обременений (снос гаражей) | до 01.01.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ПУ, ДГХ |
| 4. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации | до 01.03.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению  концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.05.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 6. После принятии решения о возможности заключения  концессионного соглашения комиссией по рассмотрению  вопросов о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа при ДОиМП ХМАО – Югры, проведение мероприятий  по заключению концессионного соглашения в соответствии  с главой 3 ФЗ-115 | до 01.08.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ |
| 7. Предоставление земельного участка в соответствии  с условиями концессионного соглашения | до 01.10.2019 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  КЗО, ПУ |
| 8. Проектирование и строительство объекта | до 01.01.2022 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 9. Передача объекта в муниципальную собственность и начало  эксплуатации объекта | до 01.04.2022 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 13 | Строительство объекта образо-  вания «Начальная образовательная школа в микрорайоне 45  г.Сургута»  (мощность –  550 мест) | 2025 – 2027 годы,  внебюджетные источники  (концессионное соглашение) | 86:10:0101227:388  (17 247 кв. м),  договор аренды  от 22.09.2017 № 209  с ООО «Новые  Бизнес –Технологии» | 1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.11.2020 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2022 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Расторжение договора аренды по соглашению сторон  в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации | до 01.01.2024 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  КЗО, ПУ, арендатор  земельного участка  (по согласованию) |
| 4. При обращении инвестора с частной инициативой о заклю-  чении концессионного соглашения направление обращения  в ДОиМП ХМАО – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта с «внебюджетные источники (выкуп)»  на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)» | до 01.08.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 5. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации | до 01.11.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ |
| 6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению  концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.12.2024 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 7. После принятии решения о возможности заключения концес-  сионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов  о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа  при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий  по заключению концессионного соглашения в соответствии  с главой 3 ФЗ-115 и в соответствии с условиями концессионного соглашения | до 01.02.2025 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДО, ДАиГ,  КЗО, ДГХ, ПУ |
| 8. Предоставлении земельного участка в соответствии с условиями концессионного соглашения | до 01.04.2025 | председатель КЗО  О.В. Прилипко,  КЗО, ПУ |
| 9. Проектирование и строительство объекта | до 01.10.2026 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 10. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.01.2027 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |
| 14 | Строительство объекта образо-  вания «Средняя общеобразовательная школа  в 16А микро-  районе г. Сургута (общеобразовательная  организация  с универсальной безбарьерной  средой)»  (мощность –  900 учащ. мест) | 2025 – 2027 годы,  внебюджетные источники  (концессионное соглашение) | 86:10:0101022:102 (15 098 кв. м),  муниципальная  собственность | 1. Проведение анализа возможности реализации инвестиционного проекта на данном земельном участке (близость расположения мест временного содержания для иностранных граждан,  обеспечение специальных технических условий) | до 01.12.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ |
| 2. После принятия решения о возможности, типе, мощности  и сроках реализации проекта подготовить соответствующее  обращение в ДОиМП ХМАО – Югры | до 01.01.2020 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Строительство объекта образо-вания «Школа-  д етский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./  200 мест)»  (мощность –  100 учащ. мест  и 200 мест  детский сад) | 2017 – 2019 годы,  внебюджетные источники  (выкуп) | 86:10:0101131:41  (11 049 кв. м), договор аренды земельного участка  от 14.07.2017 № 166  с ООО «Сургут-стройцентр» | 1. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению  земельного участка инженерными сетями и транспортной  инфраструктурой | до 01.03.2018 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.06.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, ДГХ, РСО  (по согласованию) |
| 3. Направление в Правительство ХМАО – Югры обращения  о необходимости переноса даты строительства объекта  на период 2018 – 2020 годов | до 01.02.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП |
| 4. Проектирование и строительство объекта | до 01.09.2019 | директор ДАиГ-  главный архитектор  Ю.В. Валгушкин,  ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП  ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа | до 01.07.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,  УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ |
| 6. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.09.2019 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов,  ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ |

Примечание: \*проекты, относящиеся к категории приоритетных в рамках государственной программы.