## Город
Отчет по реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Сургут за 2019 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей) | Мощность объекта | Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры | Контактная информация | Ответстственный за реализацию проекта | Координаты
[5 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14
1.«Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)». | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности, безопасности и качества транспортных услуг транспортного комплекса для населения города Сургута, обеспечение безопасных условий дорожного движения с расчетными скоростями в сочетании с необходимыми требованиями эксплуатации автомобильной дороги. | Строительство | 994408.62 | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2019 | 2021 | Строительство | Выполнение работ по автомобильной дороге, устройство инженерных сетей | СМР | Организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,64759 км | 1 этап: сети наружнего освещения 0,4 кВ (ТП-456) - 80 м. 2 этап: сети электроснабжения 10 кВ - 3,5 м ; водоснабжение - не требуется. 3 этап (переустройство ВЛ-110): не требуется. 4 этап:ливневая канализация - 60 м. | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружнего освещения 0,4 кВ (ТП-456) (х=981194,52 y=3574946,75) Сети электроснабжения 10 кВ (х=981091,12 y=3574839,67) Дождевая канализация (х=980909,7 y=3574122,7)
2.«Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38». | Обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями. Повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона 38, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы. | Проектирование | 73102 | средства муниципального бюджета | 2019 | 2020 | Проектирование | Выполнение работ по проектированию подъездных путей, устройство инженерных сетей | ПИР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободных от застройки участков | 0,375 км | ливневая канализация - 36,6 м сети электроснабжения - 39,4 м | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | х 986301,96 y 3569962,56 х 986308,51 y 3569973,62
3.«Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А» | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной и пешеходной доступности территорий районов вновь формирующейся городской застройки города – микрорайона 30А, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, обеспечение доступа к средней общеобразовательной школе, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства в микрорайоне 30А. | Проектирование | 54970 | средства муниципального бюджета | 2019 | 2020 | Проектирование | Выполнение работ по проектированию подъездных путей, устройство инженерных сетей | ПИР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободныхот застройки участков | 0,378 км | ливневая канализация - 30 м; Точка подключения ливневой канализации расположена в границах проектирования объекта электроосвещение - 14 м; | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | х=983090,1903 y=3575793,2974 х=983510,3185 y=3575851,5663
4.Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции». | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения. Организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения промзоны ГРЭС (ул. Энергостроителей, ул. Глухова, ул. Загородная), поселков Кедровый, Кедровый-2, пос. Финский. | Проектирование | 652840 | средства муниципального бюджета | 2019 | 2023 | Проектирование | водопроводные сети, строительство повысительной станции, площадка для разворота автотранспорта | ПИР | условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 2,78 км | Точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта. | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | будут определены при разработке проекта.
5.Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З». | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, | Строительство | 704412.52 | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2019 | 2021 | Строительство | Выполнение работ по автомобильной дороге, устройство инженерных сетей | СМР | распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района | 0,95434 км | Точка подключения сетей электроснабжения на расстоянии 42,5 м от границы проектируемого объекта. | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | х=986900,13 y=3568070,84
6.Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута | Повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута. | Строительство | 1006680 | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2016 | 2020 | Строительство | Строительство здания | СМР | кол-во создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение уд. веса числ-ти обучающихся в 1 смену на 6,1 % | 900 м/см | Бытовая канализация - 25 м; ливневая канализация - 12,5 м; электрические сети - 35 м; тепловодоснабжение - 8 м; сети связи -50 м. | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Бытовая канализация (x=983282,75 y=3574886,25) Ливневая канализация (x=983282,97 y=3574854,26) Электрические сети (x=983258,5 y=3574837,5) Тепловодоснабжение (x=983308,15 y=3574905,51) Сети связи (x=983245,6 y=3574942,75)
7.Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута». | Повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута. | Строительство | 999100 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2016 | 2020 | Строительство | Строительство здания | СМР | кол-во создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение уд. веса числ-ти обучающихся в 1 смену на 6,1 % | 900 м/см | Бытовая, производственная канализация - 17 м; сети электроснабжения - подключение в границах з/у объекта хоз. питьеквой водопровод - 19 м тепловые сети - 4 м сети связи - 8 м | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 y=3574461,06) Хоз. питьеквой водопровод (х=983912,69 y=3574587,04) Сети электроснабжения (х=983983,5 y=3574597,9) Тепловые сети (х=983849,4 y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 y=3574592,44)
8.Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение комфорта | Строительство | 633470 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2002 | 2020 | Строительство | Выполнение работ по автомобильной дороге, устройство инженерных сетей | СМР | увеличение скорости транспортного потока; - обеспечение доступности к жилым объектам микрорайона увеличения объемов жилищного строительства | 0,50182 км | ливневая канализация - подключение в границах з/у объекта сети электроснабжения - 77,41 м | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | х 10420,39 y 22957,53 х 10289,76 y 23076,29
9.Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | установка автомобильной стоянки, устройство проезда. Тротуара. Озеленение. Обеспечение доступности МГН | Проектирование | 31439.3908 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2020 | Проектирование | Выполнение работ по проектированию проезда, устройство инженерных сетей | ПИР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободныхот застройки участков | 0,178 км | ливневая канализация - 13,0 м сети электроснабжения - 20,2 м | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | х 985359,13 y 3570342,58 х 985360,32 y 3570370,06
10.Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями | Здание спортивного центра двухэтажное прямоугольной в плане формы с выступающими объёмами входных тамбуров. Кровля двухскатная с организованным наружным водоотводом, наружной пожарной лестницей.Проектируемый центр является объектом спорта и предназначен для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий. | Проектирование | 151589.37 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2022 | Проектирование | Проектирование заверешено | ПИР | кол-во создаваемых рабочих мест - 24 шт.ед., Количество занимающихся спортсменов 540 чел. /день | 540 чел/день. | Бытовая, производственная канализация - 60,5м; сети электроснабжения, хоз. питьевой водопровод, тепловые сети - подключение в границах земельного участка объекта; сети связи - 982 м | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 y=3574461,06); Хоз. питьеквой водопровод (х=983912,69 y=3574587,04); Сети электроснабжения (х=983983,5 y=3574597,9); Тепловые сети (х=983849,4 y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 y=3574592,44)
11.Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте | Соединение двух муниципальных образований город Сургут и Сургутский район, повышение транспортной связности Югорский тракт с поселком Белый Яр. Перераспределение транспортных потоков, с разгрузкой основного направления по Нефтеюганскому шоссе на въезде и выезде из города. | Проектирование | 2707142.83 | средства муниципального бюджета | 2019 | 2025 | Проектирование | Технологической присоедитение объекта к эл.сетям | ПИР | Разгрузка основной артерии – Нефтеюганское шоссе на въезде и выезде из города, соединение двух муниципальных образований Сургут и Сургутский район, распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района. | 4,0064 км | Точки подключения сетей электроснабжения, в том числе сети наружного освещения, светофорные объекты, сети АПК "Безопасный город": КТПН-745 на расстоянии 145,8м от границы проект.объекта; КТПН-709 на расстоянии 62,8 м от границы проект.объекта. Точка подключения проектируемых сетей водоснабжения ВК рек. На расстоянии 243,6 м от границы проектируемого объекта. Точка подключения сущ. сетей дождевой канализации - в границах проектирования (на пересечении с Югорским трактом). | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | КТПН-745: х=984602,5, у=3569319,2; КТПН-709: х=984684,0, у=3566278,5; ВКрек: х=984609,8, у=3569549,8; ДК: х=984369,15, у=3569397,0
12.Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, разделение транспортных потоков на перекрестке Нефтеюганского шоссе и ул. Маяковского, повышение комфорта | Проектирование | 1634454.17 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2019 | Проектирование | Выполнение работ по проектированию транспортной развязки для снижения нагрузок с городских магистралей | ПИР | Распределнение транспортных потоков на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Маяковского |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружнего освещения 0,4 кВ (БКТП-534) (х=984923,525 y=3573536,61)
13.Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, разделение транспортных потоков на перекрестке нефтеюганского шоссе и ул. Островского, повышение комфорта | Проектирование | 1944225.94 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2019 | Проектирование | Выполнение работ по проектированию транспортной развязки для снижения нагрузок с городских магистралей | ПИР | Распределнение транспортных потоков на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Островского |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружного освещения 0.4 кВ (КТПН 770) (х=985 461,54 y=3572 929,32)
14.Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, снижение нагрузки на существующие городские магистрали. | Проектирование | 732433.4312 | средства муниципального бюджета | 2019 | 2019 | Проектирование | Проектирование улицы для распределения траснпортных потоков | ПИР | Распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района. |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружнего освещения 0,4 кВ (ТП-418) (х=983293,74 y=3574718,69)
15.Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности, безопасности и качества транспортных услуг транспортного комплекса для населения города Сургута, обеспечение безопасных условий дорожного движения с расчетными скоростями в сочетании с необходимыми требованиями эксплуатации автомобильной дороги. | Строительство | 675251.3681 | средства муниципального бюджета | 2013 | 2019 | Строительство | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию | СМР | Организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Ливневая канализация (x=985333,88 y=3569819,84) Электрические сети (x=985582,68 y=3569679,44)
16.Подъезд к школе в мкр. ПИКС | Объект реконструкции - подъезд к школе в мкр. ПИКС входит в состав транспортной инфраструктуры города. Предназначен для доставки грузов, проезда личного транспорта внутри микрорайона, обеспечения социальных и экономических потребностей населения. | Реконструкция | 37780.0159 | средства муниципального бюджета | 2017 | 2019 | Реконструкция | Объект введен в эксплуатацию | СМР | размещение проезжей части, тротуаров |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружного освещения 0,4 кВ (х=986946,91 y=3569026,09) Дождевая канализация (х=986940,14 y=3569054,44)
17.Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под жилищное строительство льготной категории граждан,внутриквартальными проездами, тротуарами и подводящими сетями. Повышение транспортной связности улично-дорожной сети Северного жилого района (ЗПЛ2), ее развитие в соответствии с проектом планировки района и дальнейшего строительства объектами социальной сферы. | Проектирование | 1750872.12 | средства муниципального бюджета | 2019 | 2019 | Проектирование | Проектирование инженерных сетей и внутриквартальных проездов | ПИР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободныхот застройки участков |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Электроснабжение 0,4 кВ (от ТП-10кВ 2х2500кВт -3 шт): (х =990 682,95, у= 3569 100,87) ; (х= 990 448,03, у=3568 960,01); (х= 989 466,87, у= 3569 524,7); (от РП (ТП)-10Квт 2х2500кВа - 1 шт.) (х= 990 009,99, у= 3569 409,45).
18.Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности Северного жилого района (ЗПЛ2) | Проектирование | 2615183.17 | средства муниципального бюджета | 2019 | 2019 | Проектирование | Выполнение ПИР | ПИР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободныхот застройки участков |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Электроосвещение 0.4 кВт (КТПН- 100кВа) (х= 989 083,98, у=3569 449,89)
19.Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19 | открытая стоянка автомобилей для длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств | Строительство | 8722.6322 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2019 | Строительство | Объект введен в эксплуатацию | СМР | Обеспечение автомобильной стоянки на 67 машиномест |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружного освещения (х=982808,692 у=3573217,621)
20.Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут | открытая стоянка автомобилей для длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств | Проектирование | 11334.8099 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2019 | Проектирование | Завершены ПИР | ПИР | Обеспечение автомобильной стоянки |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружнего освещения 0,4 кВ (ТП-223): (х=984176,83 y=3570674,29)
21.Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 5", ул. Островского, 15, г. Сургут | открытая стоянка автомобилей для длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств | Строительство | 1724.347 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2019 | Строительство | Строительство завершено | СМР | Обеспечение автомобильной стоянки |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | отсутствует
22.Автомобильная парковка № 2 БУ ХМАО-Югры "ОКД "ЦДиССХ" г. Сургут | открытая стоянка автомобилей для длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств | Строительство | 2317.7801 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2019 | Строительство | Строительство завершено | СМР | Обеспечение автомобильной стоянки |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | отсутствует
23.Строительство пешеходного моста в сквере "Старожилов" | Пешеходный мост предназначен для безопасного и комфортного пешеходного движения через реку Сайма. Пешеходный мост выполнен в едином архитектурном стиле со сквером «Старожилов». В архитектурно-художественном оформлении пешеходного моста применено индивидуальное кованое перильное ограждение, предусмотрено освещение прохожей части моста светодиодные светильники (современные парковые опоры освещения), прохожая часть выполнена тротуарной плиткой | Строительство | 21771.5497 | средства муниципального бюджета | 2019 | 2019 | Строительство | Завершено строительство моста | СМР | Пропускная способность 6000 чел/час. Пешеходный мост 55 м, Площадь покрытий (мост) 163,5 м2, Габарит прохожей части 3 м, Электрические сети наружного освещения 120 м. |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550632 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружного освещения (х=982744,06 у=3572542,39)
24.Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | Целью разработки концепции (предпроектные проработки) является определение береговой линии (границы водного объекта); зонирование береговой полосы с целью определения расположения и протяженности участков набережной; определение метода берегоукрепления, обеспечивающего защиту территории инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте; определение параметров набережной протоки Кривуля с устройством рекреационной зоны, марины на 400-500 мест для яхт, катеров и других маломерных судов; определение необходимости создания участков естественной береговой линии. Концепция укрепления береговой линии протоки Кривуля позволяет определить границы проектирования, которые необходимы для разработки архитектурно-планировочной модели проекта планировки и межевания территории для строительства инновационно-образовательного комплекса (Кампус), внесения изменении в генеральный план города Сургута. | Проектирование | 156722.76 | средства муниципального бюджета | 2019 | 2019 | Проектирование | Выполнены инженерные изыскания, концепция берегоукрепления объекта | ПИР | Участок набережной представлен сооружением полуоткосного профиля с вертикальным упором, в виде шпунтоваой стенки,Между бермами предусмотрены два амфитеатра с парадными лестничными сходмаи, съездами и спуск к воде на пониженную площадку с отметкой 27,800 мБс. Протяженность сооружения по линии регулирования составляет 973,0 м. и межевания территории для строительства инновационно-образовательного комплекса (Кампус) |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550633 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Это предпроектные работы, точек подключения нет.
25.Главная площадь города Сургута | Выполняет общественно-административную функцию: повседневно площадь служит местом отдыха, в дни общегородских праздников предназначена для проведения массовых праздничных мероприятий для жителей города. | Строительство | 81449.8432 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2019 | Строительство | Выполняются работы по строительству и благоустройству объекта | СМР | Рекреационная территория общего пользования с необходимой инфраструктурой для проведения культурных мероприятий и возможности круглогодичного использования данной площади - наполняемость 30 тыс.чел. |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550634 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети электроснабжения (ТП-479): (х=981969,1) (y=3573071,3)
26.Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СШ № 12, микрорайон А) | Здание спортивного центра одноэтажное прямоугольной в плане формы с выступающими объёмами входных тамбуров. Предназначен для выполнения полной программы по физическому воспитанию учащихся МБОУ СШ № 12 и возможности проведения внеурочных спортивных занятий. | Проектирование | 139762.0912 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2019 | Проектирование | Проектирование здания и сетей инженерно-технического обеспечения | ПИР | Количество создаваемых рабочих мест - 13 шт.ед. Общее количество занимающихся - 490 чел./день. |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550635 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети электроснабжения 0,4 кВ (ТП-249) (х=983611,35 y=3571134,53) Дождевая канализация (х=983285,57 y=3571103,95) Сети связи (x=983409,89 y=3571103,64) Сети тепловодоснабжения (x=983490,54 y=3571218,37) Бытовая канализация (x=983395,44 y=3571134,53)
27.Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция | Одноэтажное нежилое здание без подвала с основными размерами 19,37х23,01 м общей площадью 475 м2, закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Наше время». В здании предусмотрено размещение следующих отделений МАУ ПРСМ «Наше время»: «Прачечная», «Швейный цех», «Магазин текстильной продукции». Здание предназначено для предоставления бытовых услуг населению, предоставление рабочих мест для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. | Обследование | 22362.0573 | средства муниципального бюджета | 2018 | 2020 | Обследование | Обследование здания | ПИР | Ориентировочная проектная мощность - 35 рабочих мест. |  |  | Директор МКУ "УКС" Никитин В.С., тел. 8 (3462) 550636 | ДАиГ, МКУ "УКС" | Будут определены на стадии разработки ПИР.
28.Детская школа искусств в 25 мкр. | Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой, ПКР | Строительство | 619910.27 | бюджетные инвестиции/субсидии | 2020 | 2022 | Проектирование | ПИР выполнены в 2016 – 2017 годах (шифр: 49.07/2016); гос. экспертизы от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17, закл. о проверке достоверности определения сметной стоимости от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17; направлена заявка для включения в госпрограмму "Культурное пространство" в Депкультуры Югры от 18.10.2019 № 01-02-9481/9 | СМР | Кол-во учващихся - 495 чел. |  |  | Специалист-эксперт комитета культуры и туризма - Крюкова Т.С. - 8(3462)522442 | Комитет культуры и туризма | x=61,238126; y=73,458494
29.Здание театра кукол МАУ "ТАиК "Петрушка" | Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой, ПКР, перечнем объектов, предлагаемых для реализации в 2018 году, утверждкенным Главой города 12.03.2018 | Проектирование, строительство | 710413.7 | бюджетные инвестиции/субсидии | 2020 | 2023 | На стадии реализации | В 2019 г. проведлено обследование конструкций здания (шифр 01062/19-ТО); результат - общее техн. состояние оцыенивается как аварийное); средства на выполнение ПИР выделены на 2021-2022 годы. | ПИР,СМР | Увеличение количества спектаклей на 33 показа, количества зрителей на 3850 человек; расширение перечня муниципальных услуг. |  |  | Специалист-эксперт комитета культуры и туризма - Крюкова Т.С. - 8(3462)522443 | Комитет культуры и туризма | x=61,257924 y=73,38686
|  |  |  | бюджетные инвестиции/субсидии | [8 empty] | Специалист-эксперт комитета культуры и туризма - Крюкова Т.С. - 8(3462)522444 | Комитет культуры и туризма
|  |  |  | бюджетные инвестиции/субсидии | [8 empty] | Специалист-эксперт комитета культуры и туризма - Крюкова Т.С. - 8(3462)522445 | Комитет культуры и туризма
30.Нежилое помещение общей площадью от 1300 до 1600 кв.м. для размещения детской школы искусств | Приобретение оьъекта предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", муниципальной программой | Приобретение | 130000 | бюджетные инвестиции/субсидии | 2020 | 2020 | Планируемый объект | Направлено повторное обращение от 13.01.2020 № 01-02-72/0 в адрес замесмтителя Губернатора ХМАО - Югры Южакова Ю.А. об оказании содействия в решении вопроса выделения счредств в 2020 году на приобретение нежилого помещения | Приобретение | Реализация проекта позволит: обеспечить МБУ ДО «ДШИ № 3» необходимыми учебными площадями для реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства, соответствующими ФГТ, требованиям СанПиН 2.4.4. ; - сохранить численность обучающихся школы в количестве 335 чел.; сэкономить бюджетные средства в размере 14 154 240 руб. в год и направить их на достижение целевого показателя «дорожной карты» в сфере образования по средней заработной плате педагогических работников. |  |  | Специалист-эксперт комитета культуры и туризма - Крюкова Т.С. - 8(3462)522446 | Комитет культуры и туризма | -
Клычников Андрей Сергеевич
тел.: 8 (3462) 52-22-78