## СУРГУТ
Приложение к письму
Отчет по реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Сургут за 2020 год
№ п/п | Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки, тыс.рублей | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответстственный за реализацию проекта | Координаты
[7 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)». | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности, безопасности и качества транспортных услуг транспортного комплекса для населения города Сургута, обеспечение безопасных условий дорожного движения с расчетными скоростями в сочетании с необходимыми требованиями эксплуатации автомобильной дороги. | дорожное строительство | 994408.62 | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 103 687,54 (22 784,90-фед. средства; 72 723,08-окруж. средства; 8 179,55 местные средства) | 2019 | 2021 | Строительство | Выполнение работ по автомобильной дороге, устройство инженерных сетей | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружнего освещения 0,4 кВ (ТП-456) (х=981194,52 y=3574946,75) Сети электроснабжения 10 кВ (х=981091,12 y=3574839,67) Дождевая канализация (х=980909,7 y=3574122,7)
2 | «Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38». | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями. Повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона 38, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы. | коммунальное хозяйство | 77158.09 | средства муниципального бюджета | 20238.65 | 2020 | 2021 | Строительство | Строительство объекта | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн 38 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х=986301,96 y=3569962,56 х=986308,51 y=3569973,62
3 | «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А» | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной и пешеходной доступности территорий районов вновь формирующейся городской застройки города – микрорайона 30А, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, обеспечение доступа к средней общеобразовательной школе, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства в микрорайоне 30А. | коммунальное хозяйство | 55236.47 | средства муниципального бюджета | 26956.46 | 2020 | 2021 | Строительство | Строительство объекта | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн. 30А | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х=983090,1903 y=3575793,2974 х=983510,3185 y=3575851,5663
4 | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции». | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения. Организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения промзоны ГРЭС (ул. Энергостроителей, ул. Глухова, ул. Загородная), поселков Кедровый, Кедровый-2, пос. Финский. | коммунальное хозяйство | 459984.4672 | средства муниципального бюджета | 1853.37 | 2021 | 2023 (1 этап) | Строительство | водопроводные сети, строительство повысительной станции, площадка для разворота автотранспорта | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, пос. Кедровый, пос.Финский, пос.Кедровый -2 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Х=984226,82 У=3576599,67
5 | Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З». | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, | дорожное строительство | 566741.67 | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 178 780,96 (123 640,50- фед. средства, 38 292,90 - окруж. средства, 16 847,56 - местные средства) | 2019 | 2021 | Строительство | Выполнение работ по автомобильной дороге, устройство инженерных сетей | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул.5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39 "З" | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х=986900,13 y=3568070,84
6 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута | Повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута. | образование | 991129.1259 | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 760 876,02 (174 673,30-фед. средства, 510 115,05 - окруж. средства, 76 087,67 - местные средства | 2018 | 2020 | Строительство | Строительство объекта завершено | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн. 32 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Бытовая канализация (x=983282,75 y=3574886,25) Ливневая канализация (x=983282,97 y=3574854,26) Электрические сети (x=983258,5 y=3574837,5) Тепловодоснабжение (x=983308,15 y=3574905,51) Сети связи (x=983245,6 y=3574942,75)
7 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута». | Повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута. | образование | 993567.5506 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 357 978,22 (322 180,40 - окруж. средства, 35 797,82 - местные средства) | 2019 | 2021 | Строительство | Строительство здания | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн.33 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 y=3574461,06) Хоз. питьеквой водопровод (х=983912,69 y=3574587,04) Сети электроснабжения (х=983983,5 y=3574597,9) Тепловые сети (х=983849,4 y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 y=3574592,44)
8 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение комфорта | дорожное строительство | 598779.1637 | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета, средства федерального бюджета | 165 828,85 (72 260,10 - фед. средства, 73 648,79 - окруж. средства, 19 919,96 - местные средства) | 2002 (ПИР) | 2020 | Строительство | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатпцию от 30.12.2020 №86-ru86310000-82-2020 | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул. Маяковского | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х =10420,39 y= 22957,53 х =10289,76 y =23076,29
9 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка | Переустройство действующего газопровода-отвода, необходимое для завершения строительства объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2», развитие улично- дорожной сети города, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | коммунальное хозяйство | 239945.61 | средства муниципального бюджета | 0 | 2014 (ПИР) | - | Корректирова проекта | Для реализации объекта необходимо выполнение мероприятий по 2 этапу данного объекта. | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут,Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | не требуется
10 | Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут | Строительство спортивно-досугового комплекса | образование | 317757.07 | средства муниципального бюджета | 1 287,72 | 2014 (ПИР) 2020-2021 (Коректировка ПИР) | - | Корректирова проекта | Выполнение работ по корректировке проекта | Корректирова проекта | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, Сургутский район, п. Барсово, ул. Олимпийская, 2/5 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая канализация (х= 983617,31; y=3559870,14); сети электро- снабжения (х=983704,73; y=3559989,68); сети тепловодо- снабжения (х=983538,24; y=3559883,57); сети связи (х=983655,30; y=3559897,46)
11 | Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут | Обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоровления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглогодичном режиме на профильных сменах загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | образование | 472328.8 | средства муниципального бюджета | 2528.06 | 2014 (ПИР) 2020-2021 (Коректировка ПИР) | - | Корректирова проекта | Выполнение работ по корректировке проекта | Корректирова проекта | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | сети электро- снабжения (х=984319,70; y=3559645,12); сети тепловодо- снабжения (х=984331,38; y=3559716,34); сети связи (х=984209,08; y=3559798,31)
12 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | дорожное строительство | 455019.79 | средства муниципального бюджета | 0 | 2020 | 2027 (с учетом эксплуатации) | Проектирование | Выполнение ПИР, работ по строительству автомобильной дороге, устройству инженерных сетей | ПИР, СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул. Усольцева на участке от ул.Есенина до Тюменского тракта | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая канализация (x=985359,36; y=3569013,96); ливневая канализация (x=985319,70; y=3568993,56); электрические сети (x=985912,46; y=3568914,22) водоснабжение (x=985856,37 y=3568976,56)
13 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Сургута | образование | 1827842.84 | средства муниципального бюджета | 0 | 2018 (ПИР) | - | Строительство | Строительство здания | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн 20 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
14 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Сургута; увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 900 ученических мест; создание новых рабочих мест в количестве 203 единицы; увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 6,1 процентных пункта | образование | 1071846.32 | средства муниципального бюджета | 0 | 2018 (ПИР) | 2022 | Строительство | Строительство здания | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн. 42 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
15 | Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | Установка автомобильной стоянки, устройство проезда. Тротуара. Озеленение. Обеспечение доступности МГН | дорожное строительство | 22969.47 | средства муниципального бюджета | 7.2 | 2018 (ПИР) | 2021 | ПСД разработано | Выполнены работы по проведению повторной госэкспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн. 37 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х 985359,13 y 3570342,58 х 985360,32 y 3570370,06
16 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ" в г. Сургуте | Установка автомобильной стоянки, устройство проезда. Тротуара. Озеленение. Обеспечение доступности МГН | дорожное строительство | 26822.95 | средства муниципального бюджета | 0 | 2020 (ПИР) | 2022 | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
17 | Реконструкция улицы Энгельса (реконструкция в части устройства парковочных мест) | установка автомобильной стоянки, устройство проезда, тротуара, озеленение; обеспечение доступности МГН | транспортная инфраструктура | 21126.31 | средства муниципального бюджета | 18392.5 | - | - | - | В текущем году работы выполнены в рамках мероприятия по устройству объекта "Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений, ул. Энергетиков, 14, г. Сургут". | - | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул.Энгельса | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
18 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3 | Реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 (далее – муниципальная программа); программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города от 25.12.2017 № 222-VI ДГ «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года» (далее – ПКР); перечнем объектов, предлагаемых для реализации в 2018 году, утвержденным Главой города 12.03.2018 | культура | 104440.15 | средства муниципального бюджета | 0 | 2018 (ПИР) | - | ПСД разработано | Выполнение ПИР в 2018 г. | Реконструкция | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул.Мелик-Карамова | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x = 61,236570 y = 73,419436
19 | Детская школа искусств в мкр. 25 г. Сургута | Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой, ПКР | культура и образование | 754701.52 | средства муниципального бюджета | 0 | 2016 (ПИР) | - | ПСД разработано | Выполнение ПИР в 2016 - 2017 гг. | Новое строительство | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн 25 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x = 61,238126 y = 73,458494
20 | МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция" | Развитие российской культуры как духовно-нравствекнной основы развития личности и общества в г. Сургуте | культура | 544295.21 | средства муниципального бюджета, средства депутатов округа ( ПИР-2020) | 9 400 (окружные средства) | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул.Сибирская | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
21 | МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка". Реконструкция. | Развитие российской культуры как духовно-нравствекнной основы развития личности и общества в г. Сургуте | культура | 591647.04 | средства муниципального бюджета | 0 | - | - | - | Решается вопрос о целесообразности расходов на ПИР. | - | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
22 | Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании. | дорожное строительство | 138294.72 | средства муниципального бюджета | 2159.21 | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг, запрос технических условий, внесение изменений в проект планировки и межевания | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, пойма 2 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
23 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут | Создание условий для развития строительства на территории Пома-2; обеспечение территорий сетями бытовой канализации. | коммунальное хозяйство | 248357.36 | средства муниципального бюджета | 1377.49 | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, пойма-2 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х = 3569785,6551 y = 982618,8380
24 | Ливневая канализация для перспективных объектов территорий: Пойма-2, кв. П-2, кв. П-4, г. Сургут | Создание условий для развития строительства на территории Пома-2, кв. П-2, кв. П-4; обеспечение территорий сетями ливневой канализации. | коммунальное хозяйство | 7154.69 | средства муниципального бюджета | 0 | - | - | Проектирование | Объект реализован в составе объекта "Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до ул. 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте" | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, Пойма -2 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х = 3570350.2169 y = 981705.3945
25 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями | Здание спортивного центра двухэтажное прямоугольной в плане формы с выступающими объёмами входных тамбуров. Кровля двухскатная с организованным наружным водоотводом, наружной пожарной лестницей.Проектируемый центр является объектом спорта и предназначен для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий. | спорт | 145926.4 | средства муниципального бюджета | 26985.02 | 2020 | 2022 | спорт | Строительство здания и сетей инженерно-технического обеспечения | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн 35А | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 y=3574461,06); Хоз. питьеквой водопровод (х=983912,69 y=3574587,04); Сети электроснабжения (х=983983,5 y=3574597,9); Тепловые сети (х=983849,4 y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 y=3574592,44)
26 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция. | Реконструкция объекта в части устройства путепровода при пересечении с улицей 4 «З», изменение конфигурации большого круга с учётом красных линий улицы 5«З» | спорт | 280168.38 | средства муниципального бюджета | 0 | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020-2021гг. | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн 35А | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | не требуется
27 | Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Сургута. Создание новых рабочих мест в количестве 203 единицы. | образование | 1991498.15 | средства муниципального бюджета | 0 | - | - | - | Решается вопрос о целесообразности реализации объекта. | - | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, лесопарковая зона междуречья р.Сайма | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
28 | Объездная автомобильная дорога 1"З" на участке от ул. Югорской до ул.Тюменская, г.Сургут | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | дорожное строительство | 36569.4 | средства муниципального бюджета | 0 | 2020 | - | - | Средства сняты в рамках исполнения протокольного поручения заседания постоянного комитета Думы города от 22.05.2020 г. №31 | - | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, объездная автомобильная дорога 1"З" на участке от ул. Югорской до ул.Тюменская | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
29 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г.Сургут | Обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения. | коммунальное хозяйство | 7593.57 | средства муниципального бюджета | 0 | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020 г Работы не выполнены. Ведется претензионная работа. | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн. 44 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 987085,38 y=3569514,74) хоз. питьеквой водопровод (х=987062,9 y=3569459,85) сети электроснабжения (х=987165,01 y=3569546,03) тепловые сети (х=987032,57 y=3569474,44)
30 | Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А, г.Сургут | Обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения. | коммунальное хозяйство | 14081.06 | средства муниципального бюджета | 1239.7 | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020 г. | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн. 30А | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983213,96 y=3575744,25) хоз. питьеквой водопровод (х=983507,10 y=3575891,69) сети электроснабжения (х=983594,91 y=3575720,25) тепловые сети (х=983428,59 y=3575909,30)
31 | Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут | Обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения. | коммунальное хозяйство | 8594.64 | средства муниципального бюджета | 855.92 | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020 г. | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, Хоззона | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983473,98 y=3573486,12) хоз. питьеквой водопровод (х=983465,23 y=3573444,20) сети электроснабжения (х=983662,12 y=3573846,5) тепловые сети (х=983356,82 y=3573557,37)
32 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр.А, г.Сургут | Обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения. | коммунальное хозяйство | 14416.68 | средства муниципального бюджета | 773.57 | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020 г. | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, мкрн А | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983395,44 y=3571134,53) сети ливневой канализации (х=983285,60 y=3571103,92) сети тепловодоснабженипя (х=983476,86 y=3571225,86)
33 | Приобретение помещения для размещения Кванториума | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | образование | 79992 | средства муниципального бюджета | 0 | 2020 | 2021 | Приобретение | Приобретение в 2021 году | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
34 | Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте | Соединение двух муниципальных образований город Сургут и Сургутский район, повышение транспортной связности Югорский тракт с поселком Белый Яр. Перераспределение транспортных потоков, с разгрузкой основного направления по Нефтеюганскому шоссе на въезде и выезде из города. | дорожное строительство | 1746232.07 | средства муниципального бюджета | 1331.67 | 2019 | - | дорожное строительство | Выполнение ПИР в 2019-2020гг. | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул.4 "З" | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | КТПН-745: х=984602,5, у=3569319,2; КТПН-709: х=984684,0, у=3566278,5; ВКрек: х=984609,8, у=3569549,8; ДК: х=984369,15, у=3569397,0
35 | Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до ул. 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | дорожное строительство | 879261.54 | средства муниципального бюджета | 1105.83 | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
в том числе
| Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | Создание условий для развития транспортного строительства; | дорожное строительство | 68217.19 | средства муниципального бюджета | 1105.83 | 2020 | 2020 | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020 году | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
36 | Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | Строительство набережной с устройством рекреационной зоны | транспортная инфраструктура | 1371407.87 | средства муниципального бюджета | 0 | 2020 (ПИР) | - | транспортная инфраструктура | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, протока Кривуля | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
37 | Локально-очистные сооружения ливневой канализации для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | предназначены для очистки ливневых сточных вод с территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | коммунальное хозяйство | 80710.61 | средства муниципального бюджета | 4067.2 | 2020 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, Пойма-2, Пойма-3 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
38 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция | Одноэтажное нежилое здание закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Наше время». В здании будет предусмотрено размещение следующих отделений МАУ ПРСМ «Наше время»: «Прачечная», «Швейный цех», «Магазин текстильной продукции». Здание предназначено для предоставления бытовых услуг населению, предоставление рабочих мест для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. | культура | 22362.0573 | средства муниципального бюджета | 1113.33 | 2020 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020 | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул.Сибирская,14 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
39 | Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | коммунальное хозяйство | 12026.12 | средства муниципального бюджета | 0 | - | - | - | Бюджетной сметой МКУ "УКС" средства на реализацию объекта не предусмотрены. | - | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, Кедровый-1 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
40 | Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | коммунальное хозяйство | 4596.14 | средства муниципального бюджета | 0 | - | - | - | Бюджетной сметой МКУ "УКС" средства на реализацию объекта не предусмотрены. | - | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, Кедровый-2 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
41 | Водоснабжение поселка Финский, г. Сургут | Одноэтажное нежилое здание закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Наше время». В здании будет предусмотрено размещение следующих отделений МАУ ПРСМ «Наше время»: «Прачечная», «Швейный цех», «Магазин текстильной продукции». Здание предназначено для предоставления бытовых услуг населению, предоставление рабочих мест для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. | проектирование | 4077.36 | средства муниципального бюджета | 0 | - | - | - | Бюджетной сметой МКУ "УКС" средства на реализацию объекта не предусмотрены. | - | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, пос. Финский | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
42 | Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений, ул. Энергетиков, 14, г. Сургут | Концептуально объект имеет вид открытого плоскостного сооружения общего пользования | дорожное строительство | 7454.4415 | средства муниципального бюджета | 6809.65 | 2018 | 2020 | Строительство | Выполнение ПИР в 2018 году, выполнение СМР в 2020 году | ПИР, СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул. Энергетиков,14 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
43 | Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте | Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, повышение транспортной доступности территорий микрорайонов города, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | дорожное строительство | 131964.13 | средства муниципального бюджета | 0 | 2020 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020-2021 г. | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул. Тюменская | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
44 | Магистральная ул.1-В на участке от ул.4-В до ул.5-В с сетями инженер.обеспеч. в г.Сургуте.Реконструкция | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | дорожное строительство | 1183672.3 | средства муниципального бюджета | 0 | 2021 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в2021-2022 году | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ул.Магистральная ул.1-В на участке от ул.4-В до ул.5-В | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
45 | Магистральная улица №1В на участке от 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, организация парковочных мест. | дорожное строительство | 553084.73 | средства муниципального бюджета | 1066 | 2019 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2019 году | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, Магистральная улица №1В на участке от 30 лет Победы до ул. Геологическая | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Питающая линия наружнего освещения 0,4 кВ(ТП-418) (х=982609.67 y=3575411.04)
46 | Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки | Сеть водоснабжения для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки | коммунальное хозяйство | 1004198.51 | средства муниципального бюджета | 0 | 2020 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020 -2021 году | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, пойма - 2 | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
47 | Улица 12 "В" от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | дорожное строительство | 161944.95 | средства муниципального бюджета | 0 | 2021 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2021-2022 году | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, Улица 12 "В" от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
48 | Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий западного жилого района , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | дорожное строительство | 939827.67 | средства муниципального бюджета | 0 | 2021 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2021-2022 году | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" | 8 (3462) 550632, директор Бойко Р.В. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
49 | Тротуар по ул. Рыбников от ул. Югорской до ул. Щепеткина | Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности передвижения пешеходов | транспортная инфраструктура | 7983.01 | Бюджетные инвестиции | 729.74 | 2020 | 2021 | Проектирование, строительство | 2020 - ПИР, 2021 - строительство | ПИР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, пойма - 2 | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК» | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК» | Не требуется
50 | Тротуар по Нефтеюганскому шоссе | Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности передвижения пешеходов | транспортная инфраструктура | 103637.93 | Бюджетные инвестиции | 31251.28 | 2019 | 2021 | Проектирование, строительство | 2019 - ПИР, 2020 - начало строительства, 2021 - окончание строительства | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, пойма - 2 | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК» | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК» | Не требуется
51 | "Новое кладбище "Чернореченское 2" I пусковой комплекс 4 этап строительства | Объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургуте" разделен на два пусковых комлпекса. I пускововй комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе. Размер каждой карты составляет 50х150 м. Осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение. Вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями. | коммунальное хозяйство | 82648.07 | Бюджетные инвестиции | 82648.07 | 2019 | 2020 | строительство | СМР, окончание работ в 2020 году | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, пойма - 2 | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК» | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК» | Не требуется
52 | "Новое кладбище "Чернореченское 2" в г.Сургут. I пусковой комплекс 5 этап строительства |  | коммунальное хозяйство | 79177.565 | Бюджетные инвестиции | 0 | 2020 | 2022 | Проектирование, строительство |  | СМР | город Сургут | Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, пойма - 2 | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК» | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК» | Не требуется
* - стоимость указана без учета затрат на обслуживание объека