## отчет
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Сургут за 2021 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)* | Источники финансирования | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей) | Мощность объекта | Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры | Контактная информация | Ответстственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14
1. Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую) | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности, безопасности и качества транспортных услуг транспортного комплекса для населения города Сургута, обеспечение безопасных условий дорожного движения с расчетными скоростями в сочетании с необходимыми требованиями эксплуатации автомобильной дороги. | Строительство | 738284.6 | ДАиГ | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2019 | 2021 | Строительство | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-ru86310000-80-2021 от 30.12.2021. | СМР | Организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 0,64759 км | 1 этап: сети наружнего освещения 0,4 кВ (ТП-456) - 80 м. 2 этап: сети электроснабжения 10 кВ - 3,5 м ; водоснабжение - не требуется. 3 этап (переустройство ВЛ-110): не требуется. 4 этап:ливневая канализация - 60 м. | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Сети наружнего освещения 0,4 кВ (ТП-456) (х=981194,52 y=3574946,75) Сети электроснабжения 10 кВ (х=981091,12 y=3574839,67) Дождевая канализация (х=980909,7 y=3574122,7)
2. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38 | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями. Повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона 38, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы. | Строительство | 77158.09 | ДАиГ | средства муниципального бюджета | 2020 | 2021 | Строительство | Строительство объекта завершено. Разрешение на производство земляных работ закрыто. | СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободныхот застройки участков | 0,375 км | ливневая канализация - 36,6 м сети электроснабжения - 39,4 м | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х=986301,96 y=3569962,56 х=986308,51 y=3569973,62
3. Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной и пешеходной доступности территорий районов вновь формирующейся городской застройки города – микрорайона 30А, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, обеспечение доступа к средней общеобразовательной школе, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства в микрорайоне 30А. | Строительство | 55236.47 | ДАиГ | средства муниципального бюджета | 2020 | 2024 | Строительство | Строительство объекта не завершено.Расторжение МК. Корректировка ПСД. | СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободныхот застройки участков | 0,378 км | ливневая канализация - 30 м; Точка подключения ливневой канализации расположена в границах проектирования объекта электроосвещение - 14 м; | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х=983090,1903 y=3575793,2974 х=983510,3185 y=3575851,5663
4. Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения. Организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения промзоны ГРЭС (ул. Энергостроителей, ул. Глухова, ул. Загородная), поселков Кедровый, Кедровый-2, пос. Финский. | Строительство | 447051.16 | ДАиГ | средства муниципального бюджета | 2021 | 2023 (1 этап) | Строительство | водопроводные сети, строительство повысительной станции, площадка для разворота автотранспорта | СМР | условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме | 2,78 км | Точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта. | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Х=984226,82 У=3576599,67
5. Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З». | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, | Строительство | 621029.0607 | ДАиГ | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2019 | 2021 | Строительство | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта от 29.11.2021 №86-ru86310000-68-2021. | СМР | распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района | 0,95434 км | Точка подключения сетей электроснабжения на расстоянии 42,5 м от границы проектируемого объекта. | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х=986900,13 y=3568070,84
6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута | Повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута. | Строительство | 996235.8977 | ДАиГ | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2018 | 2021 | Строительство | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-ru86310000-31-2021 от 15.06.2021. | СМР | кол-во создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение уд. веса числ-ти обучающихся в 1 смену на 6,1 % | 900 м/см | Бытовая канализация - 25 м; ливневая канализация - 12,5 м; электрические сети - 35 м; тепловодоснабжение - 8 м; сети связи -50 м. | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Бытовая канализация (x=983282,75 y=3574886,25) Ливневая канализация (x=983282,97 y=3574854,26) Электрические сети (x=983258,5 y=3574837,5) Тепловодоснабжение (x=983308,15 y=3574905,51) Сети связи (x=983245,6 y=3574942,75)
7. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута». | Повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута. | Строительство | 1002034.4287 | ДАиГ | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2019 | 2021 | Строительство | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-ru86310000-73-2021 от 10.12.2021. | СМР | кол-во создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение уд. веса числ-ти обучающихся в 1 смену на 6,1 % | 900 м/см | Бытовая, производственная канализация - 17 м; сети электроснабжения - подключение в границах з/у объекта хоз. питьеквой водопровод - 19 м тепловые сети - 4 м сети связи - 8 м | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 y=3574461,06) Хоз. питьеквой водопровод (х=983912,69 y=3574587,04) Сети электроснабжения (х=983983,5 y=3574597,9) Тепловые сети (х=983849,4 y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 y=3574592,44)
8. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка | Переустройство действующего газопровода-отвода, необходимое для завершения строительства объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2», развитие улично- дорожной сети города, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | Строительство | 239945.61 |  | средства муниципального бюджета | 2014 (ПИР) | - | ПСД разработано. | Необходима корректировка ПСД | Корректирова проекта | создать условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, выполнение мероприятий по гражданской обороне, а также мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=989722,90 y=3580935,80
9. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут | Строительство спортивно-досугового комплекса | Строительство | 317757.07 |  | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2014 (ПИР) 2020-2021 (Коректировка ПИР) | - | Корректирова проекта | Подрядчиком выполнены инженерные изыскания. Ориентировочная дата получения заключения гос. экспертизы 31.03.2022 | Корректирова проекта | увеличение на 102% охвата детей и подростков города, что составит примерно 770 человек |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая канализация (х= 983617,31; y=3559870,14); сети электро- снабжения (х=983704,73; y=3559989,68); сети тепловодо- снабжения (х=983538,24; y=3559883,57); сети связи (х=983655,30; y=3559897,46)
10. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут | Обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоровления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглогодичном режиме на профильных сменах загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | Строительство | 472328.8 |  | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2014 (ПИР) 2020-2021 (Коректировка ПИР) | - | Корректирова проекта | Подрядчиком выполнены инженерные изыскания. Ориентировочная дата получения заключения гос. экспертизы 31.03.2022 | Корректирова проекта | увеличение на 25% охвата подростков и молодежи города, что составит примерно 8 169 чел.; увеличение штатной численности рабочих мест составит - 66 ед. |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | сети электро- снабжения (х=984319,70; y=3559645,12); сети тепловодо- снабжения (х=984331,38; y=3559716,34); сети связи (х=984209,08; y=3559798,31)
11. Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | Строительство | 455019.79 |  | средства муниципального бюджета | 2020 | 2027 (с учетом эксплуатации) | Строительство | ПИР завершено. Выполнение работ по строительству автомобильной дороге, устройству инженерных сетей | ПИР, СМР | размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая канализация (x=985359,36; y=3569013,96); ливневая канализация (x=985319,70; y=3568993,56); электрические сети (x=985912,46; y=3568914,22) водоснабжение (x=985856,37 y=3568976,56)
12. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Сургута | Приобретение | 1827842.84 |  | средства муниципального бюджета | 2018 (ПИР) | - | Строительство | - | СМР | Количество создаваемых рабочих мест - 250 единиц, в том числе педагогический персонал – 158 единиц |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=983101,39 y=3573935,78
13. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Сургута; увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 900 ученических мест; создание новых рабочих мест в количестве 203 единицы; увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 6,1 процентных пункта | Приобретение | 1071846.32 |  | средства муниципального бюджета | 2018 (ПИР) | - | Строительство | - | СМР | количество создаваемых рабочих мест -203 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 9,8% |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=986386,01 y=3569637,49
14. Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | Установка автомобильной стоянки, устройство проезда. Тротуара. Озеленение. Обеспечение доступности МГН | Строительство | 36877.45 | ДАиГ | средства муниципального бюджета | 2018 (ПИР) | 2022 | Корректирова проекта | Выполнение ПИР 2021г., СМР 2022г | ПИР,СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободныхот застройки участков | 0,178 км | ливневая канализация - 13,0 м сети электроснабжения - 20,2 м | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | х 985359,13 y 3570342,58 х 985360,32 y 3570370,06
15. Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ" в г. Сургуте | Установка автомобильной стоянки, устройство проезда. Тротуара. Озеленение. Обеспечение доступности МГН | Строительство | 26822.95 |  | средства муниципального бюджета | 2020 (ПИР) | 2022 | Проектирование | Выполнение ПИР 2021г., СМР 2022г | ПИР,СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=985031,59 y=3572784,19
16. Детская школа искусств в мкр. 25 г. Сургута | Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой, ПКР | Строительство | 836626.77 |  | средства муниципального бюджета | 2016 (ПИР) | 2024 | ПСД разработано | Выполнение ПИР в 2016 - 2017 гг. | СМР | Увеличение учащихся на 495 человек; увеличение численности детей 1-9 классов, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам на 13%; увеличение показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» на 0,1%. |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=981756,00 y=3575744,30
17. МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция" | Развитие российской культуры как духовно-нравствекнной основы развития личности и общества в г. Сургуте | Проектирование, реконструкция | 3982924.4 |  | средства муниципального бюджета, средства депутатов округа ( ПИР-2020) | 2020 (ПИР) | 2025 | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг | ПИР | количество создаваемых рабочих мест - 98 ед. |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=983059,33 y=3573058,62
18. МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка". Реконструкция. | Развитие российской культуры как духовно-нравствекнной основы развития личности и общества в г. Сургуте | Проектирование, реконструкция | 767080.99 |  | средства муниципального бюджета | 2023 | 2025 | - | Решается вопрос о целесообразности расходов на ПИР. | - | количество создаваемых рабочих мест - 100 ед. |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=982163,46 y=3573003,62
19. Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании. | проектирование, строительство | 161066.9 | бюджетные инвестиции | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2020 (ПИР) | 2022 | ПСД разработано | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг, СМР 2022 | ПИР, СМР | размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, лотки ливневой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=981205,32 y=3572134,73
20. Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут | Создание условий для развития строительства на территории Пома-2; обеспечение территорий сетями бытовой канализации. | проектирование, строительство | 248357.36 |  | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 2020 (ПИР) | 2023 | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг, СМР 2022 - 2023 | ПИР, СМР | В целях реализации проекта "Научно-технологический центр" |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=982618,83 y=3569785,65
21. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | предназначены для очистки ливневых сточных вод с территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | Проектирование | 288912.96 |  | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 2020 (ПИР) | 2023 | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг, СМР 2022-2023 | ПИР, СМР | В целях реализации проекта "Научно-технологический центр" |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=981650,14 y=3570146,80
22. Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями | Здание спортивного центра двухэтажное прямоугольной в плане формы с выступающими объёмами входных тамбуров. Кровля двухскатная с организованным наружным водоотводом, наружной пожарной лестницей.Проектируемый центр является объектом спорта и предназначен для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий. | Строительство | 145926.4 | ДАиГ | средства муниципального бюджета | 2020 | 2024 | Строительство | строительство | Корректировка ПСД, СМР | кол-во создаваемых рабочих мест - 24 шт.ед., Количество занимающихся спортсменов 540 чел. /день | 540 чел/день. | Бытовая, производственная канализация - 60,5м; сети электроснабжения, хоз. питьевой водопровод, тепловые сети - подключение в границах земельного участка объекта; сети связи - 982 м | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 y=3574461,06); Хоз. питьеквой водопровод (х=983912,69 y=3574587,04); Сети электроснабжения (х=983983,5 y=3574597,9); Тепловые сети (х=983849,4 y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 y=3574592,44)
23. Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция. | Реконструкция объекта в части устройства путепровода при пересечении с улицей 4 «З», изменение конфигурации большого круга с учётом красных линий улицы 5«З» | Проектирование | 280168.38 |  | средства муниципального бюджета | 2020 (ПИР) | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020-2021гг.(инженерные изыскания), МК на выполнение ПИР расторгнут | ПИР | Строительство путепровода, для возможности строительства улицы 4 "З" |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=984588,78 y=3569524,25
24. Объездная автомобильная дорога 1"З" на участке от ул. Югорской до ул.Тюменская, г.Сургут | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | Проектирование | 36569.4 |  | средства муниципального бюджета | - | - | - | Средства сняты в рамках исполнения протокольного поручения заседания постоянного комитета Думы города от 22.05.2020 г. №31 | - | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
25. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г.Сургут | Обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения. | Проектирование | 28050.7918 |  | средства муниципального бюджета | 2020 (ПИР) | 2022 | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020г-2021г, СМР 2022 | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 987085,38 y=3569514,74) хоз. питьеквой водопровод (х=987062,9 y=3569459,85) сети электроснабжения (х=987165,01 y=3569546,03) тепловые сети (х=987032,57 y=3569474,44)
26. Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А, г.Сургут | Обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения. | Проектирование | 14002.785 |  | средства муниципального бюджета | 2020 (ПИР) | 2022 | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020-2022 г., СМР 2022 | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983213,96 y=3575744,25) хоз. питьеквой водопровод (х=983507,10 y=3575891,69) сети электроснабжения (х=983594,91 y=3575720,25) тепловые сети (х=983428,59 y=3575909,30)
27. Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут | Обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения. | Проектирование | 10239.2684 |  | средства муниципального бюджета | 2020 (ПИР) | 2022 | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020-2022 г., СМР 2022 | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983473,98 y=3573486,12) хоз. питьеквой водопровод (х=983465,23 y=3573444,20) сети электроснабжения (х=983662,12 y=3573846,5) тепловые сети (х=983356,82 y=3573557,37)
28. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр.А, г.Сургут | Обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения. | Проектирование | 17966.2533 |  | средства муниципального бюджета | 2020 (ПИР) | 2022 | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020-2021 г., СМР 2022 | ПИР, СМР | размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | бытовая, производственная канализация (х= 983395,44 y=3571134,53) сети ливневой канализации (х=983285,60 y=3571103,92) сети тепловодоснабженипя (х=983476,86 y=3571225,86)
29. Приобретение помещения для размещения Кванториума | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Приобретение (2021 год) | 79992 |  | средства муниципального бюджета | 2020 | 2021 | Приобретение | Приобретено в 2021 году | - | доступность дополнительного образования |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
30. Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте | Соединение двух муниципальных образований город Сургут и Сургутский район, повышение транспортной связности Югорский тракт с поселком Белый Яр. Перераспределение транспортных потоков, с разгрузкой основного направления по Нефтеюганскому шоссе на въезде и выезде из города. | Проектирование | 2305559.29 | ДАиГ | средства муниципального бюджета | 2019 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2019-2020гг. | ПИР | Разгрузка основной артерии – Нефтеюганское шоссе на въезде и выезде из города, соединение двух муниципальных образований Сургут и Сургутский район, распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района. | 4,0064 км | Точки подключения сетей электроснабжения, в том числе сети наружного освещения, светофорные объекты, сети АПК "Безопасный город": КТПН-745 на расстоянии 145,8м от границы проект.объекта; КТПН-709 на расстоянии 62,8 м от границы проект.объекта. Точка подключения проектируемых сетей водоснабжения ВК рек. На расстоянии 243,6 м от границы проектируемого объекта. Точка подключения сущ. сетей дождевой канализации - в границах проектирования (на пересечении с Югорским трактом). | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | КТПН-745: х=984602,5, у=3569319,2; КТПН-709: х=984684,0, у=3566278,5; ВКрек: х=984609,8, у=3569549,8; ДК: х=984369,15, у=3569397,0
31. Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до ул. 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование | 956244.99 |  | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 2022(ПИР) | 2024 | Проектирование | Выполнение ПИР 2022 г., СМР 2022-2024 | ПИР, СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=981726,89 y=3570729,12
в том числе
Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | Создание условий для развития транспортного строительства; | проектирование, строительство | 1105.8311 |  | средства муниципального бюджета | 2020 | 2020 | Проектирование | ПИР выполнено в 2020 году | ПИР | Подготовка территории для строительства магистральной дороги |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=981726,89 y=3570729,12
32. Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | Строительство набережной с устройством рекреационной зоны | Проектирование | 2013693.28 |  | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 2020 (ПИР) | 2024 | Проектирование | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг, СМР 2022-2024гг | ПИР, СМР | В целях реализации проекта "Научно-технологический центр", а также создание дополнительной рекреационной зоны для города Сургута. |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=981395,90 y=3570763,80
33. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция | Одноэтажное нежилое здание закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Наше время». В здании будет предусмотрено размещение следующих отделений МАУ ПРСМ «Наше время»: «Прачечная», «Швейный цех», «Магазин текстильной продукции». Здание предназначено для предоставления бытовых услуг населению, предоставление рабочих мест для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. | проектирование | 106045.72 |  | средства муниципального бюджета | 2020 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020-2021гг | ПИР | Ориентировочная проектная мощность - 35 рабочих мест. |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | ч=982908б14 н=3573120б16
34. Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте | Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, повышение транспортной доступности территорий микрорайонов города, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | Проектирование, строительство | 151694.15 |  | средства муниципального бюджета | 2020 | - | Проектирование | Завершено ПИР в 2020-2021 г. | ПИР | В целях проезда к возводимым микрорайонам города, а также транспортной доступности к социальным объектам. |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=983288,49 y=3578652,93
35. Магистральная ул.1-В на участке от ул.4-В до ул.5-В с сетями инженер.обеспеч. в г.Сургуте.Реконструкция | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование, строительство | 1183672.3 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2021 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2021-2022 году | ПИР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=982501,90 y=3575170,79
36. Магистральная улица №1В на участке от 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, организация парковочных мест. | Проектирование, строительство | 553084.73 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2019 | - | Проектирование | Завершено ПИР в 2019-2020 году | ПИР | Организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Питающая линия наружнего освещения 0,4 кВ(ТП-418) (х=982609.67 y=3575411.04)
37. Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки | Сеть водоснабжения для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки | Проектирование, строительство | 1034563.15 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета, средства автономного округа с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита | 2020 | 2023 | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020 -2021 году, СМР 2022 - 2023г | ПИР, СМР | водопроводные сети,будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; обеспечение закольцованности. выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=982636,01 y=3570050,07
38. Улица 12 "В" от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | Проектирование, строительство | 161944.95 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | Организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
39. Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий западного жилого района , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | Проектирование, строительство | 939827.67 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2021 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2021-2022 году | ПИР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=985308,08 y=3568987,90
40. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы)) | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог. Обеспечение подьезда к дачным кооперативам с соблюдением требований антитеррористической безопасности. | проектирование, строительство | 341702.3025 |  | средства муниципального бюджета | 2021 | - | Корректирова ПСД | Выполнение ПИР в 2021-2022 году | Корректирова ПСД | Организация дорожного движения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=989722,90 y=3580935,80
41. Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование, строительство | 156435.2862 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2021 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2021-2022 году, СМР 2023-2024гг | ПИР, СМР | Организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=981560,69 y=3575102,59
42. Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь).Съезд на Нижневартовское шоссе | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | строительство | 3639144.99 |  | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=984389,72 y=3576932,96
43. Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | строительство | 411869.04 |  | средства муниципального бюджета | 2022 | - | - | Планируется реализация объекта в рамках концессионого соглашения | - | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=982171,98 y=3574037,78
44. Проспект Ленина в городе Сургуте. Реновация | Реализация инвестиционного проекта позволит в перспективе улучшить архитектурный облик города, гармонизировать пространство. Обеспечит соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города. Планируемый к реновации участок проспекта имеет начало у Главной площади города Сургута, конец участка – ул. Аэрофлотская. | проектирование, строительство | 1616890.18 |  | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=985001,61 y=3570852,61
45. Улица 23 "З" от улицы 3 "З" до 5 "З" в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование, строительство | 623831.3 |  | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=985360,81 y=3568171,51
46. Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до улицы Семена Билецкого в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование, строительство | 507965.28 |  | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 9 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=986633,14 y=3569605,87
47. Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | проектирование, строительство | 931267.0638 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | - | Проектирование | Выполнение ПИР в 2021-2022г | ПИР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации |  |  | 9 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=985324,74 y=3570563,13
48. Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 13493.26 |  | средства муниципального бюджета | 2022 | 2023 | Проектирование | Закупка на выполнение ПИР проведена в 2021г. | ПИР, СМР | водопроводные сети,условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
49. Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 5146.26 |  | средства муниципального бюджета | 2022 | 2023 | Проектирование | Объявление закупки на выполнение ПИР в 2021г. | ПИР, СМР | водопроводные сети,условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
50. Водоснабжение поселка Финский, г. Сургут | Одноэтажное нежилое здание закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Наше время». В здании будет предусмотрено размещение следующих отделений МАУ ПРСМ «Наше время»: «Прачечная», «Швейный цех», «Магазин текстильной продукции». Здание предназначено для предоставления бытовых услуг населению, предоставление рабочих мест для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. | проектирование | 4649.74 |  | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | водопроводные сети,условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
51. Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте | создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка | проектирование, строительство | 40500.41 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2023 | Проектирование | Объявление закупки на выполнение ПИР в 2021г. | ПИР, СМР | водопроводные сети,условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=980858,02 y=3575177,44
52. Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута. | Концептуально объект имеет вид открытого плоскостного сооружения общего пользования | проектирование, строительство | 94772.23 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2021 | 2024 | Проектирование | Выполнение ПИР в 2021-2022г, СМР 2024г | ПИР, СМР | Обеспечение объекта здравоохранения дополнительными парковочными местами, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=985482,23 y=3570192,16
53. Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе и автодороги на Белый Яр | Транспортная развязки в 2-х уровнях | проектирование, строительство | 6018635.03 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | Разгрузка улично-дорожную сеть города за счет строительства транспортной развязки в 2-х уровнях и перераспределения транзитного транспорта на 2 уровень и транспорта местного значения на 1 уровень через пересечения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=985837,06 y=3566177,18
54. Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5А г. Сургута | Освобождение земельного участка предназначенного для строительства образовательного учреждения от обременения (сеть водоснабжения) | проектирование, строительство | 6235.75 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2021 | 2022 | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2021-2022г, СМР 2022г | ПИР, СМР | Вынос сетей водоснабжения из под пятна застройки СОШ в 5 а мкр. |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=985021,96 y=3570357,95
55. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в 35А мкр. г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 115796.7965 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2024 | - | - | ПИР, СМР | Необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=985068,10 y=3569494,32
56. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5 г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 170810.16 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2024 | - | - | ПИР, СМР | Необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=980884,17 y=3573042,66
57. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 31266.62 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2024 | - | - | ПИР, СМР | Необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=983176,51 y=3573816,39
58. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 3686.1 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2024 | - | - | ПИР, СМР | Необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=984677,34 y=3573307,29
59. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 63231.17 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2024 | - | - | ПИР, СМР | Необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=987341,31 y=3570073,19
60. Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 18483.72 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2024 | - | - | ПИР, СМР | Необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=983903,28 y=3575589,62
61. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 9686.78 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2024 | - | - | ПИР, СМР | Необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=982098,66 y=3574759,96
62. Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы | проектирование, строительство | 5390.35 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2024 | - | - | ПИР, СМР | Необходимо для реализации СОШ в рамках концессионого соглашения |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | x=984060,36 y=3573917,85
63. Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута | Освобождение земельного участка предназначенного для строительства спортивных сооружений от обременения (сеть теплоснабжения) | проектирование, строительство | 11546.94 | бюджетные инвестиции | средства муниципального бюджета | 2022 | 2023 | Проектирование | Выполнение ПИР 2021-2022гг, СМР 2023г | ПИР, СМР | Вынос сетей теплоснабжения из под пятна застройки спортивных сооружений |  |  | 8 (3462) 550632, директор Гребешок А.С. | ДАиГ, МКУ "УКС" | Не требуется
64. Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | строительство | 1230537.1 |  | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2019 | 2022 | строительство | строительная готовность 88% | СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% |  |  | 8 (3462) 528243, Астраханцев В.И. | ДАиГ
65. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | строительство | 2549171 |  | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2020 | 2022 | проект | ПИР | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% |  |  | 8 (3462) 528243, Астраханцев В.И. | ДАиГ
66. Приобретение жилых помещений | приобретение жилых помещений; расчет будет производится в соответствии с показателем средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения соответствующей номенклатуры по городу Сургуту | приобретение | 598 299, 6 |  | средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2020 | 2021 | - | - | приобретено | обеспечение жильём незащищённой категории граждан, высококвалифицированным специалистам |  |  | 8 (3462) 528243, Астраханцев В.И. | ДАиГ
67. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | строительство | 2549171 |  | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2019 | 2022 | проект | ПИР | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% |  |  | 8 (3462) 528243, Астраханцев В.И. | ДАиГ
68. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | строительство | 2562386.8 |  | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2020 | 2023 | проект | ПИР - 100%, концессионное соглашение расторгнуто | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% |  |  | 8 (3462) 528243, Астраханцев В.И. | ДАиГ
69. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | строительство | 2562386.8 |  | средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа, средства муниципального бюджета | 2020 | 2022 | проект | ПИР | ПИР,СМР | количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% |  |  | 8 (3462) 528243, Астраханцев В.И. | ДАиГ
70. Реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов: «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/час | г. Сургут, Заячий остров | реконструкция | 1345875.41 |  | Инфраструктурный бюджетный кредит (444 205,65 тыс. руб. с НДС) Средства местного бюджета (23 379,30 тыс. руб. с НДС) Средства предприятия (кредит коммерческого банка, амортизация) (658 650,80 тыс. руб. с НДС) | 2021 | 2025 | Разработана проектная документация в полном объеме | Получено положительное заключение экологической и государственной экспертизы | реконструкция | Обеспечение степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов |  |  | 8 (3462) 55-04-41 info@gvk86.ru | Директор СГМУП «Горводоканал» | Х=61.246449 Y=73.343568