АКТ

о результатах контроля за исполнением условий

концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 4 квартал 2023 года

В период с 29.09.2023 по 29.12.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Хотмирова Анна Ивановна | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Колунин Дмитрий Владимирович | начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города |
| Кузнецов Владимир Николаевич | начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города |
| Шамова Наталья Ивановна | ведущий инженер отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» |
| ГердтЕлена Витальевна | заместитель начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма |
| Кузнецова Анастасия Васильевна | ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, разрешение на строительство.

На земельном участке строительные работы не ведутся. Не сформирована площадка под строительные материалы, земляные работы в части осей под здание
не выполнены. Строительные материалы на земельном участке отсутствуют.

29.12.2023 внесены изменения в существенные условия концессионного соглашения по согласованию с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в т.ч. пролонгирован срок создания до 19.01.2026 года.

Администрацией города подано в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исковое заявление к ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» в связи с нарушением обязательств по концессионному соглашению. Судебное заседание назначено на 23.01.2024.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии):

|  |
| --- |
| нет |

Условия концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 по состоянию на 29 декабря 2023 нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора департамента образования Администрации города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  А.И. Хотмирова |
| Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Д.В. Колунин |
| Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | В.Н. Кузнецов |
| Ведущий инженер отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Н.И. Шамова |
| Заместитель начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.В. Гердт |
| Ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.В. Кузнецова |

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директорООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.С. Роганян |