## Отчет свод
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в 2025 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2026 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1. Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог. | Проектирование, строительство | 353294.13 | местный бюджет, окружной бюджет | 0 | 325389.37 | 0 | 2024 (ПИР) 2024 (СМР) | 2024 (ПИР) 2025 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР 2024, СМР 2024-2025 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, ул. Александра Усольцева, кадастровый номер ЗУ 86:10:0000000:23634 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта позволит распределить транспортные потоки, снизить транспортную нагрузку на Грибоедовскую развязку. | - | - | Работы по строительству объекта выполнены на 100%. Получено разрешение на ввод от 14.11.2025 № РВ-86-10-42-2025.
2. Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте | Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, повышение транспортной доступности территорий микрорайонов города, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | Проектирование, строительство | 93483.6097 | местный бюджет | 0 | 91559.1535 | 0 | 2020-2021 (ПИР) | 2023-2025 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2020-2021, СМР 2023-2025 | СМР | город Сургут | г. Сургут, ул. Тюменская, кадастровые квартала 86:10:0101213, 86:10:0101230 и 86:10:0101240 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить проезд к возводимым микрорайонам города, а также транспортной доступности к социальным объектам. | - | - | Работы на объекте завершены. Строительная готовность - 100%.
3. Проезд к ЖК "Марьина гора" с примыканием к ул. Глухова в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | Проектирование, строительство | 47934.637 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) 2026 (СМР) | 2025 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2025-2026 году, СМР в 2026 году | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровые квартала 86:10:0101103 и 86:10:0101179 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечит транспортную доступность ЖК "Марьина гора". | - | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, срок выполнения работ по – 31.08.2026. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2026г. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
4. Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | Проектирование | 1131057.4828 | местный бюджет | 0 | 16400 | 0 | 2024 (ПИР) 2025 (СМР) | 2024 (ПИР) 2027 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2024-2025 | ПИР | город Сургут | г. Сургут, ул. Александра Усольцева, кадастровые номера 86:10:0000000:24836 и 86:10:0000000:24838 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Строительство магистральной улицы позволит перераспределить транспортные потоки, организовать транспортную связь между районами, позволит разгрузить улично-дорожную сеть и увеличит пропускную способность въездов-выездов в город. | - | - | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.03.2025 №86-1-1-3-016434-2025. Средства на выполнение работ по строительтсву объекта в бюджетной смете не предусмотрены. Объект реализован в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
5. Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до ул. Шидловского в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | Проектирование, строительство | 219919.12 | местный бюджет, окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) 2026 (СМР) | 2025 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, ул. Александра Усольцева, кадастровый номер ЗУ 86:10:0000000:23634 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечит транспортную доступность жилой застройки и социальных объектов микрорайонов 40, 41, 42 г. Сургута. | - | - | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, срок выполнения работ по 30.11.2026. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2026г. Объект будет реализован в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
6. Проезд от дороги к СОТ "Виктория" к СНТ "Кедровый 16" в г. Сургуте | Обеспечение транспортной доступности участкаов садово-огороднических хозяйств | Проектирование, строительство | 116528.523 | местный бюджет | 0 | 1600 | 0 | 2025 (ПИР) | 2025 (ПИР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2025 году | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровый квартал 86:10:0101172 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечит транспортную доступность СНТ "Кедровый 16" в г. Сургуте. | - | - | Получено положительное заключение гос.экспертизы от 18.12.2025 №86-1-1-2-077376-2025. Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026гг. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
7. Автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале N 86:10:0101240) в г. Сургуте | Обеспечение транспортной доступности земельных участков под ИЖС | Проектирование, строительство | 54977.0008 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) | 2026 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР 2025-2026, СМР 2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровый квартал 86:10:0101240 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечит транспортную доступность территории индивидуальной жилой застройки. | - | - | Заключен МК на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, срок выполнения работ по 30 июня 2025 года. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - апрель 2026. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет сформирована и размещена закупка на выполнение работ по строительству объекта. Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026г. Объект будет реализован в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
9. Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута | Концептуально объект имеет вид открытого плоскостного сооружения общего пользования | Проектирование, строительство | 95713.4572 | местный бюджет | 0 | 97954.52 | 0 | 2021 (ПИР) 2024 (СМР) | 2022 (ПИР) 2025 (СМР) | Проектирование, строительство | Обеспечение объекта здравоохранения дополнительными парковочными местами, в том числе для инвалидов и маломобильных групп выполнение ПИР в 2021-2022 СМР в 2024-2025 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 37, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101112:3091 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить проезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям внутри микрорайона 37 с устройством открытых парковочных мест для автотранспорта. | - | - | Строительная готовность объекта - 100%. Объект реализовался в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
10. Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании | Проектирование, строительство | 89430.1496 | местный бюджет | 0 | 4004.4196 | 0 | 2024 (ПИР) 2026 (СМР) | 2025 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР 2024-2025, СМР 2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, ул. Железнодорожная, кадастровый квартал 86:10:0101240 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечит транспортную доступность территории индивидуальной жилой застройки. | - | - | Получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости от 19.06.2025г. №86-1-1-2-033840-2025. Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026г. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута
11. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы | Проектирование, строительство | 15633.5256 | местный бюджет | 0 | 1795.3412 | 0 | 2022 (ПИР) 2025 (СМР) | 2023 (ПИР) 2025 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2022-2023 гг., СМР в 2025 году | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 20А, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101035:2911 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить проезд к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). | - | - | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с нарушением Подрядчиком срока выполнения работ. Средства на выполнение работ по строительству объекта не предусмотрены в бюджетной смете на 2026 год. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
12. Проезд от ул. Сосновой к ЖК "Марьина гора" в г. Сургуте | Обеспечение транспортной доступности объектов жилой застройки ЖК "Марьина гора "в г. Сургуте | Проектирование, строительство | 341665.9614 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) | 2027 (СМР) | Проектирование, строительство | ПИР (2025), СМР (2026) | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровые квартала 86:10:0101103 и 86:10:0101179 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечит транспортную доступность ЖК "Марьина гора". | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, срок выполнения работ по 28.02.2025 г. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - май 2026. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по мк. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет сформирована и размещена закупка на выполнение работ по строительству объекта. Средства на выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026-2027гг. Объект будет реализован в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
13. Улица 33 "З" на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответсвии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог. | Проектирование, строительство | 329894.11 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2027 | Проектирование | Выполнение ПИР в 2025-2026 году, СМР в 2026-2027 году | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровый номер ЗУ 86:10:0000000:25510 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта позволит распределить транспортные потоки, снизить транспортную нагрузку по ул. Александра Усольцева | - | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения готовой документации с экспертизами март 2026 года. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута"
14. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ N 49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы)) | Реализация проекта предусматривает строительство магистральной городской автомобильной дороги протяженностью 1 665,6 м, обеспечивающей транспортную доступность дачных кооперативов "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | Проектирование, строительство | 624827.7625 | местный бюджет | 0 | 6290.9625 | 0 | 2026 (СМР) | 2027 (СМР) | Строительство | Выполнение СМР в 2026-2027 гг | СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровый номер ЗУ 86:03:0000000:137295 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Цель реализации объекта строительство магистральной городской автомобильной дороги, обеспечивающей транспортную доступность дачных кооперативов. | - | - | В бюджетной сметеа на 2026- 2028 предусмотрены средства на строительство объекта с периодом раелизации 2026-2027гг. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
15. Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения автономного округа, повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также местного значения | Проектирование, строительство | 394095.0307 | местный бюджет | 0 | 55315.1458 | 0 | 2024 (СМР) | 2026 (СМР) | Строительство | Выполнение СМР в 2025-2026 гг | СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 35А, кадастровый номер ЗУ 86:10:0000000:21857 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Цель реализации объекта улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, благоустройство территории. | - | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 31 августа 2026 года. Строительная готовность - 14%. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
16. Дорога автомобильная. Улица Грибоедова. (Реконструкция участка от Грибоедовской развязки до ул. Крылова) | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения автономного округа, повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также местного значения | Проектирование, строительство | 1066183.03 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) | 2026 (ПИР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2025-2026 гг | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, ул. Грибоедова, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101228:668 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта позволит распределить транспортные потоки, снизить транспортную нагрузку на Грибоедовскую развязку. | - | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта по 31.03.2026. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
17. Автомобильная дорога по ул. Набережная Ивана Кайдалова от пр. Пролетарский до пр. Комсомольский в г. Сургуте | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения автономного округа, повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также местного значения | Проектирование, строительство | 229846.8992 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) 2027 (СМР) | 2025 (ПИР) 2027 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2025 г, СМР в 2027 году | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, ул. Набережная Ивана Кайдалова | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Цель реализации объекта улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, повышения уровня комфортности и безопасности и качества автомобильных дорог | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы - апрель 2026 год. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет сформирована и размещена закупка на выполнение работ по строительству объекта. Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026 год. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
18. Подъездные пути к СОШ в мкр. 5А г. Сургута | Обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергосбережения среднеобразовательной школы | Проектирование, строительство | 117979.45 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) 2028 (СМР) | 2025 (ПИР) 2028 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2025-2026 году, СМР в 2028 году | ПИР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 5А | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить проезд к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, срок выполнения работ по 25.12.2025. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы - март 2026 года. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2028 год. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
19. Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе | Изъятие для муниципальных нужд земельного участка для строительства автомобильной дороги местного значения | Изъятие для строительства | 4820910.31 | местный бюджет, окружной бюджет | 0 | 37922.3707 | 0 | 2024 | 2027 | Изьятие | 2024 -2025 (изъятие) 2025-2027 СМР | Изъятие для строительства, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровые квартала 86:10:0101004, 86:10:0101034, 86:10:0101103, 86:10:0101175, 86:10:0101211 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечит транспортную связь между Восточным и Северным промышленными районами, п. Финским и Восточным промышленным районом (кварталы XI, XV, XXII). | - | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта, срок выполнения работ по 22.09.2028. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - сентябрь 2028 года. Объект будет реализован в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
20. Внутриквартальные сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте | Для обеспечения электроснабжения объектов НТЦ | Проектирование, строительство | 466959.95 | местный бюджет, окружной бюджет | 326711.5274 | 517.5944 | 0 | 2023 (ПИР) 2023 (СМР) | 2024 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2022-2024, СМР в 2024-2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровые номера ЗУ 86:10:0000000:23504 и 86:10:0101176:2512 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить энергоснабжением зданий и сооружений проектируемой комплексной застройки территории НТЦ. | - | - | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 14.01.2026 № 86-1-1-2-000298-2026. Подрядчиком нарушены сроки завершения строительства объекта. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - июнь 2026 года. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
21. Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | Для реализации концепции теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» предусматривается устройство 2-х котельных, расположенных с противоположных сторон объекта НТЦ | Проектирование, строительство | 1327260.09 | местный бюджет, окружной бюджет | 42160.9892 | 651049.5606 | 618497.0453 | 2023 (ПИР) 2023 (СМР) | 2024 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2022-2024, СМР в 2024-2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровые номера ЗУ 86:10:0000000:23504 и 86:10:0101176:2512 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить создание теплоснабжения для проектируемых объектов капитального строительства на планируемой территории научно-технологического центра предусмотрен объект инженерной инфраструктуры из сетей газоснабжения и двух газовых котельных. | - | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству с ООО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНТУР" №37/2022 от 19.09.2022. Готовность объекта - 45%. Подрядчиком нарушены сроки завершения строительства объекта. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - сентябрь 2026. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
22. Вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута" | Освобождение земельного участка под размещение средней общеобразовательной школы от транзитных сетей газоснабжения и электроснабжения, предназначенных для обеспечения населенных пунктов | Проектирование, строительство | 32625.0057 | местный бюджет | 0 | 4249.9119 | 0 | 2025 (ПИР) 2026 (СМР) | 2025 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 24. кадастровый квартал 86:10:0101066 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта позволит осуществить создание объекта образования "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута" | - | - | Получено положительное заключение гос.экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 10.10.2025 № 86-1-1-2-060538-2025. Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026г. Объект будет реализован в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
24. Сети ливневой канализации в квартале 23А в г. Сургуте | Отвод ливневых стоков с территории благоустройства в квартале 23А | Проектирование, строительство | 4899.6911 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) 2026 (СМР) | 2026 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование, строительство | ПИР, СМР 2025-2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровый квартал 86:10:0101245 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечит отведение ливневых стоков с территории благоустройства в квартале 23А в г. Сургуте. | - | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, срок выполнения работ по объекту по – 30.11.2025. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Средства на выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026г. Объект будет реализован в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
25. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте | Для водоотведения с территорий ул. Югорская, ул.Университетская, ул. Маяковского, ул. И.Захарова | Проектирование, строительство | 10869616.9 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2024 (ПИР) | 2026 (ПИР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2024-2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, Восточный район | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить сетью водоотведения с территорий ул. Югорская, ул.Университетская, ул. Маяковского, ул. И.Захарова. | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - август 2026. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, по факту выполненных работ будет выставлена претензия. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
26. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте | для водоотведения с территорий ул. Дзержинского, ул. Гагарина, пр-та Ленина, ул.Энергетиков | Проектирование, строительство | 7875456 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2024 (ПИР) | 2026 (ПИР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2024-2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, Западный и Центральный районы | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить сетью водоотведения ул. Дзержинского, ул. Гагарина, пр-та Ленина, ул.Энергетиков. | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - август 2026. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, по факту выполненных работ будет выставлена претензия. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
27. Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте | Прокладка новой кабельной линии электроснабжения 10 кВ для исключения прохождения транзитной линии по территории образовательного учреждения | Проектирование, строительство | 10083.0342 | местный бюджет | 0 | 283.1094 | 0 | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 31 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Соблюдение санитарных правил и норм на территории образовательного учреждения | - | - | Получено заключение негосударственной экспертизы в объеме проверки достоверности сметной стоимости от 30.07.2025 № 86-2-1-2-0044-25. Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026г. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
28. Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте | Для обеспечения водоотведения поселка Юность | Проектирование | 232451 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2024 (ПИР) 2026 (СМР) | 2026 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР 2024-2026, СМР 2026 | ПИР | город Сургут | г. Сургут, п. Юность, кадастровые квартала 86:10:0101190 и 86:10:0101231 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить системой водоотведения поселок Юность. | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2026. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Средства на строительство объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026 год. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
29. Водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте | Для обеспечения водоснабжения поселка Юность | Проектирование | 237192.06 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2024 (ПИР) 2026 (СМР) | 2026 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР 2024-2026, СМР 2026 | ПИР | город Сургут | г. Сургут, п. Юность, кадастровые квартала 86:10:0101190 и 86:10:0101231 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить системой водоснабжения поселок Юность. | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2026. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Средства на строительство объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026 год. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
30. Участок магистрального водовода от ул. 33 "З" до ул. 44 "З" | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроэнергетики, повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | Проектирование, строительство | 15688.102 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 44 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | - | - | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, срок выполнения работ по 30.10.2026. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
31. Сети тепловодоснабжения в мкр. 31А в г. Сургуте | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроэнергетики, повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | Проектирование, строительство | 128573.63 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР 2025 году, СМР в 2026 году | ПИР СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 31А | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | - | - | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, срок выполнения работ по объекту по 31.10.2026. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы - март 2026 года. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
32. Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроэнергетики, повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | Строительство | 58104.7531 | местный бюджет | 0 | 56522.5128 | 0 | 2025 (СМР) | 2025 (СМР) | Строительство | Выполнение СМР в 2025 году | СМР | город Сургут | г. Сургут, проезд Тихий, улица Мелик-Карамова | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | - | - | Заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта, срок выполнения работ по 15.10.2025. Степень готовности 99%. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 17.11.2025 года. Завершение работ планируется в 2026 году при условии выделения бюджетных средств на реализацию объекта. Средства на выполнение работ по строительству объекта не предусмотрены в бюджетной смете на 2026г. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
33. Магистральный водовод по набережной Ивана Кайдалова, проезд Тихий, улица Мелик-Карамова от проспекта Комсомольский до улицы Геологическая в г. Сургуте (2-ой и 3-й этап строительства) | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроэнергетики, повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | Строительство | 190000 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2026 (СМР) | 2026 (СМР) | Строительство | Выполнение СМР в 2026 году | СМР | город Сургут | г. Сургут, набережная Ивана Кайдалова, проезд Тихий | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | - | - | Заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта, срок выполнения работ с 01.05.2026 по 31.08.2026. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - октябрь 2026 год.Объект будет реализован в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
34. Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | Строительство набережной с устройством рекреационной зоны | Строительство | 3820497.1 | местный бюджет, окружной бюджет | 428589.69 | 3373067.5044 | 2628713.5976 | 2020 (ПИР) 2022 (СМР) | 2022 (ПИР) 2026 (СМР) | Строительство | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2022, СМР 2022-2026 | СМР | город Сургут | г. Сургут, участок набережной протоки Кривуля, кадастровые квартала 86:10:0101168 и 86:10:0101176 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | В целях реализации проекта «Научно-технологический центр», а также создание дополнительной рекреационной зоны для города Сургута. Функциональное назначение проектируемых сооружений заключается в обеспечении защиты от негативного воздействия вод территории научно-технологического центра в города Сургуте, устройства рекреационной зоны. | - | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС» №41/2022 от 06.10.2022. Готовность объекта-75%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - октябрь 2026 года. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Комфортная городская среда в городе Сургуте". Срок окончания работ -30.09.2026.
35. Экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова" | Строительство объекта культуры и досуга населения | Проектирование, строительство | 2696.194 | местный бюджет | 0 | 2713.194 | 0 | 2025 (ПИР) | 2025 (ПИР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2025 году | ПИР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 11, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101026 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Увеличение площади экспозиционно-выставочных зданий | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, срок выполнения работ по 17.03.2025. Разработана проектная документация (шифр проекта: 01.01/2025, акт выполненных работ от 22.05.2025). Объект реализован в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте".
36. Встроенное нежилое здание, расположенное на 1, 2, 3 этаже 3-х этажного нежилого здания. Музейный центр, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2 в г. Сургуте. Реконструкция входной группы. (МБУК "Сургутский краеведческий музей") | Реконструкция объекта культуры и досуга населения | Проектирование, строительство | 57876.31 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2025-2026 году, СМР в 2026 году | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/2, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101030:747 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Обеспечение доступа макломобильных групп населения | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, срок выполнения работ по 28.11.2025 г. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы - май 2026 г. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте".
37. Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями | Здание спортивного центра двухэтажное прямоугольной в плане формы с выступающими объёмами входных тамбуров. Кровля двухскатная с организованным наружным водоотводом, наружной пожарной лестницей. Проектируемый центр является объектом спорта и предназначен для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий | Проектирование, строительство | 266371.6464 | местный бюджет | 0 | 43661.28 | 0 | 2019 | 2026 | Строительство | Строительство здания и сетей инженерно-технического обеспечения | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 35А, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101009:25 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 y=3574461,06); хоз. питьевой водопровод (х=983912,69 y=3574587,04); сети электроснабжения (х=983983,5 y=3574597,9); тепловые сети (х=983849,4 y=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 y=3574592,44) | Строительство объекта позволить обеспечить жителей города местом для проведения тренировочных занятий по физической культуре, проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий. Количествово создаваемых рабочих мест - 24 шт.ед., количество занимающихся спортсменов 540 чел. /день. | - | - | В 2024 г. получена повторная государственная экспертиза от 28.12.2024 №86-1-1-2-082436-2024. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта от 05.08.2025 №16/2025. Подписано соглашение о расторжении МК от 05.08.2025 №16/2025 на выполнение работ по строительству объекта от 21.10.2025. Средства на строительство объекта включения в бюджетную смету на 2026 год. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте".
38. Нежилое здание, расположенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1А в г. Сургуте (МБУ ДО СШ "Аверс"). Реконструкция | Реконструкция объекта спорта, предназначенного для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий | Проектирование, строительство | 228899.51 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2025 (ПИР) | 2026 (ПИР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2025-2026 году | ПИР | город Сургут | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1А, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101030:237 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реконструкция объекта спорта | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, срок выполнения работ по 30.11.2025. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2026. Объект реализован в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте".
39. Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона) в рамках концессионного соглашения | Строительство объекта предусмотрено государственной программой "Строительство" и муниципальной программой | строительство | 570836.69 | местный бюджет, окружной бюджет, внебюджетные источники | 314982.4 | 307098.8172 | 291743.8763 | 2022-2024 (ПИР) | 2024-2025 (СМР) | строительство | строительство здания | СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. Хоззона | 8 (3462) 202-510 (доб.36215), Сорич И.А., директор департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостительства Администрации города | х= 983618.62 y= 3573506.03 х= 983568.30 у= 3573526.95 х= 983595.94 у= 3573593.43 х= 983643.26 у= 3573572.51 | Развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 80 чел./час | - | - | Заключено концессионное соглашение № 01-12-553/2 от 30.06.2022 с ООО "Интера-спорт" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения 30.07.2024г. (наступление особого обстоятельства, протокол от 25.08.2023). Стоимость по заключенному концессионному соглашению 804 775,032 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 570 836,69 тыс.руб. Продлены промежуточные сроки путем заключения дополнительного соглашения. 22.05.2023 заключен договор на проведение государственной экспертизы. 24.01.2024 - получено положительное заключение достоверности проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получено заключение гос. экспертизы сметной стоимости от 19.07.2024 №86-1-1-2-039597-2024. Получено разрешение на строительство – 05.02.2024 года. Строительная готовность - 53%. Срок завершения строительства объекта 31.07.2026 .
40. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в рамках концессионного соглашения | Повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 3914753.21 | местный бюджет, окружной бюджет | 3540365.68 | 594610.4763 | 564879.9525 | 2022-2023 (ПИР, СМР) | 2023 - 2027 (СМР) | строительство | строительство здания | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 20А, кадастровый квартал 86:10:0101035 | 8 (3462) 202-510 (доб.36215), Сорич И.А., директор департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостительства Администрации города | x= 3573891.61 y= 983175.80 | Количество создаваемых рабочих мест - 250 шт. ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | - | - | Заключено концессионное соглашение №01-12-864/2 от 04.10.2022 с ООО "Школа" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации школы. Срок создания объекта - 31.12.2024г.. Стоимость заключенному концессионному соглашению 4 342 853,4 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 2 720 338,48 тыс.руб. Проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 04.08.2023 № 86-1-1-3-045596-2023. Получено разрешение на строительство №86-10-29-2023 от 19.06.2023. Получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости от 10.11.2023 №86-1-1-2-068022. Строительная готовность объекта - 39%. 16.06.2025 концессионером в адрес Администрации города направлено уведомление о приостановке строительно-монтажных работ на объекте. Утверждена дорожная карта о досрочном прекращении концессионного соглашения и изменении механизма реализации на «прямые инвестиции». В рамках реализации государственной программы средства на строительство объекта предусмотрены на 2026 год по механизму "прямые инвестиции". Направлены инвестпредложения со сроком реализации объекта в 2026-2027 годах. Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято исковое заявление Администрации города Сургута к ООО «Школа» о расторжении концессионного соглашения в связи с существенными нарушениями концессионером условий концессионного соглашения, возбуждено производство по гражданскому делу № А75-24872/2025.
41. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в рамках концессионного соглашения | Повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута | проектирование, строительство | 3889402.9 | местный бюджет, окружной бюджет | 3500462.53 | 88509.7012 | 79658.7311 | 2020-2023 (ПИР) | 2023 - 2028 (СМР) | строительство | строительство здания | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 5А, кадастровый квартал 86:10:0101115 | 8 (3462) 202-510 (доб.36215), Сорич И.А., директор департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостительства Администрации города | х= 985116.85 у= 3570393.38 х= 585069.89 у= 3570406.89 х= 985067.81 у= 3570399.77 х= 985064.33 у= 3570449.57 х= 985058.75 у= 3570430.16 х= 985036.10 у= 3570136.50 х= 984995.11 у= 3570462.09 х= 984983.33 у= 3570465.47 х= 984974.28 у= 3570434.00 х= 985029.32 у= 3570410.84 х= 985028.45 у= 3570397.15 х= 985024.39 у= 3570383.02 х= 985081.05 у= 3570358.61 х= 985083.21 у= 3570366.11 х=985107.04 у= 3570359.26 х= 985116.85 у= 3570393.38 | Количество создаваемых рабочих мест - 145,5 шт. ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1% | - | - | Подписано соглашение от 21.08.2025 о прекращении концессионного соглашения от 19.08.2020 №01-12-453/0. В рамках реализации государственной программы изменен механизм реализации на "прямые инвестиции".
42. Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительность 150 000 м3/сут. Строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями | Реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровня нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов. Техническая возможность проводить локальные мероприятия по доведению качества очистки сточных вод в существующей технологии исчерпана и для достижения установленных нормативных показателей требуется масштабная реконструкция очистных сооружений. Реализация проекта реконструкции КОС запланирована поэтапно (от сооружения приема сточных вод от населения до конечной стадии очистки и сброса сточных вод), этап строительства: новый блок УФО с внутриплощадочными инженерными сетями от качества очистки сточных вод зависит экологическая плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | реконструкция | 2563742.96 | за счет межбюджетных трансфертов: (2 022 146,99 тыс.руб.); за счет средств бюджета муниципального образования: (106 428,79 тыс.руб.); за счет внебюджетных средств: (435 167,18 тыс.руб.) | 2022146.99 | 2532165.4907 | 1992148.3004 | 2019 | 2025 | СМР | работы выполнены | реконструкция | город Сургут | г. Сургут, о.Заячий | 8(3462) 37-50-50, Богач Р.А., директор муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «ДДТиЖКК») | муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «ДДТиЖКК») | здание УФО (в соответствие с разделом ПД 36/2019-II-ПЗУ) X-982725,14 Y- 3569351,00; X-982704,00 Y-3569310,70 | снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. | - | снижение процента износа объектов системы водоотведения. Увеличение мощности подключаемой нагрузки абонентов. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод. Максимальный суточный объем сточных вод до 150 000 м3/сут.
43. Объекты наружного освещения | Создание линий (сетей) наружного освещения, предназначенных для освещения территории обслуживания | строительство | 273326.5479 | за счет средств бюджета муниципального образования: | 0 | 57798.7229 | 0 | 2024 | 2025 | СМР | продолжаются строительно-монтажные работы | строительство | город Сургут | в соотвествии с концессионным соглашением от 28.12.2023 № 01-12-799/3 | 8 (3462) 52-20-01, Слепов М.Н., Глава города Сургута | Администрация городда Сургута | в соотвествии с концессионным соглашением от 28.12.2023 № 01-12-799/3 | обеспечение технологичекого освещения улично-дорожной сети г.Сургута | - | 49,328 км
44. Объекты наружного освещения | Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов ; И/или мероприятия по переустройству системы на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения системы или ее отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств системы, а также мероприятия по модернизации системы, включая мероприятия по замене существующих опор того же назначения. | реконструкция | 155201.2771 | за счет средств бюджета муниципального образования: | 0 | 155201.2771 | 0 | 2024 | 2025 | СМР | продолжается реконструкция объектов | реконструкция | город Сургут | в соотвествии с концессионным соглашением от 28.12.2023 № 01-12-799/3 | 8 (3462) 52-20-01, Слепов М.Н., Глава города Сургута | Администрация городда Сургута | в соотвествии с концессионным соглашением от 28.12.2023 № 01-12-799/3 | снижение объема потребления электроэнергии. Снижение процента износа сетей наружного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | - | 5007 шт
45. Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до мехколонны № 114 (колодец-гаситель) | Магистральный напорный канализационный коллектор предназначен для транспортировки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков от КНС-3 (п. Дорожный, Аэропорт Сургут) до ул. Аэрофлотской | реконструкция | 789961.49 | за счет межбюджетных трансфертов: (658 301,10 тыс.руб.); за счет средств бюджета муниципального образования: (131 660,39 тыс.руб.) | 658301.1 | 131628.22 | 112775.49 | 2025 | 2026 | начало | проведение закупочной процедуры по отбору новой подрядной организации для выполнения СМР в связи с расторжением контракта с ООО "Энергострой" | реконструкция | город Сургут | город Сургут, ул.Аэрофлотская | 8 (3462) 52-44-00, Стеценко А.А., директор департамент городского хозяйства | департамент городского хозяйства | КНС (начало) 61.327896; 73.392426 Конец 61.290636;73379518 | повышение надежности и качества предоставления услуг по водоотведению на территории города, перспективное подключение к канализационному коллектору Северо-Западного района города Сургута | - | протяженность коллектора в двухтрубном исполнении - 5970,7 м, общая протяженность коллектора в однотрубном исполнении - 12 551,6 м
46. Детская школа искусств в мкр. 25 | Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой, ПКР | Проектирование, строительство | 1539410.5 | местный бюджет | 0 | 8327.9789 | 0 | 2016 (ПИР), 2026 (корректировка ПИР) | 2028 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2016 году, корректировка ПИР в 2026 году | ПИР | город Сургут | г. Сургут, мкр 25, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101065:8 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | x = 61,238126 y = 73,458494 | Количество учащихся 400 чел. в смену | - | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-изыскательских работ по объекту, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 08.12.2026. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте".
47. Городской культурный центр, ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция | Строительство объекта культуры и досуга населения | Проектирование, строительство | 5636986.28 | местный бюджет | 0 | 12042 | 9400 | 2020 (ПИР) | 2025 (ПИР) | Проектирование | Выполнение ПИР с 2020- 2025 | ПИР | город Сургут | г. Сургут, ул. Сибирская. 2, кадастровый квартал 86:10:0101200 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить созданием комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам в сфере культуры. | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация, получено положительное заключение проектной документации от 11.07.24 № 86-1-1-2-037275-2024. При этом, сметная документация, в части проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта в экспертизу не направлялась. Подписано соглашение о расторжении мк от 25.06.2025. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте".
48. Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | Проектирование, строительство | 173272.6126 | местный бюджет | 0 | 214546.3982 | 0 | 2021 (ПИР) 2023 (СМР) | 2023 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2023, СМР 2023-2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, проезд Мунарева, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101076:3356 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Цель реализации объекта улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, повышения уровня комфортности и безопасности к объектам социального назначения в микрорайоне 27 г.Сургута. | - | - | Строительная готовность объекта - 80%. Работы на объекте приостановлены на зимний период, незавершенные работы по благоустройству объекта будут возобновлены в весенне-летний период. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
49. Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А г. Сургута | Обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | Проектирование, строительство | 13982.05 | местный бюджет | 0 | 14119.7171 | 0 | 2020 (ПИР), 2024 (СМР) | 2021 (ПИР), 2025 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2020 - 2021, СМР в 2024-2025 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, мкр. 30А, кадастровый квартал 86:10:0101246 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | бытовая, производственная канализация (x = 983213,96; y = 3575744,25); хоз. питьевой водопровод (x = 983507,10; y = 3575891,69); сети электроснабжения (x = 983594,91; y = 3575720,25); тепловые сети (x = 983428,59; y = 3575909,30) | Реализация объекта обеспечить инженерной инфраструктурой для обеспечения спортивных сооружений в мкр. 30 А города Сургута мощность внешними инженерными сетями до границ земельного участка спортивных сооружений. | - | - | Работы по строительству объекта завершены. Строительная готовность - 100%. Объект реализован в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
50. Инженерные сети к спортивным сооружениям в Хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута | обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения | Проектирование, строительство | 19874.9211 | местный бюджет | 0 | 21788.0092 | 0 | 2020 (ПИР) 2024 (СМР) | 2022 (ПИР) 2025 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2020 - 2021, СМР в 2024-2025 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, адастровый квартал 86:10:0101000 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | бытовая, производственная канализация (x = 983473,98; y = 3573486,12); хоз. питьевой водопровод (x = 983465,23; y = 3573444,20); сети электроснабжения (x = 983662,12; y = 3573846,5); тепловые сети (x = 983356,82; y = 3573557,37) | Реализация объекта обеспечить инженерной инфраструктурой для обеспечения спортивных сооружений в хоззоне города Сургута мощность внешними инженерными сетями до границ земельного участка спортивных сооружений. | - | - | Работы по строительству объекта завершены. Строительная готовность - 100%. Объект реализован в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
51. Сети теплоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | Для обеспечения подачи теплоносителя к объектам НТЦ | Проектирование, строительство | 706688.92 | местный бюджет, окружной бюджет | 214726.6543 | 31016.4482 | 29465.6258 | 2022 (ПИР) 2023 (СМР) | 2023 (ПИР) 2026 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023-2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровые номера ЗУ 86:10:0000000:23504 и 86:10:0101176:2512 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить создание конструктивных и инженерно-технических решений для улучшения коммунальной инфраструктуры, повышения уровня комфортности и безопасности проектируемого микрорайона. | - | - | Заключен МК на выполнение работ по строительству объекта, срок выполнения работ с 01.02.2026 по 08.12.2026. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
52. Сети водоотведения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | Для обеспечения водоотведения объектов НТЦ | Проектирование, строительство | 764572.13 | местный бюджет, окружной бюджет | 234062.92 | 24041.763 | 22839.6748 | 2023 (ПИР) 2023 (СМР) | 2024 (ПИР) 2027 (СМР) | Проектирование, строительство | Выполнение ПИР в 2022-2023, СМР в 2023-2026 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровые номера ЗУ 86:10:0000000:23504 и 86:10:0101176:2512 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить для научно-технологического центра (НТЦ) города Сургута внешними инженерными сетями водоотведения в границах земельного участка предусмотренного для размещения НТЦ. | - | - | Муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объекта расторгнуты (с АО «Механизатор», с ООО "ОЛЕКС ГРУПП"). Средства на выполнение работ по строительству объекта предусмотрены в бюджетной смете на 2026 год. Формируется конкурсная документация на размещение закупки на выполнение работ по строительству объекта с периодом реализации в 2027 г. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
53. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут | Обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоровления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглогодичном режиме на профильных сменах загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | Проектирование, строительство | 640594.24 | местный бюджет | 0 | 13795.6744 | 7830 | 2014 (ПИР) 2020 (коррек-тировка ПИР) | 2026 (коррек-тировка ПИР) | Корректировка проекта | Корректировка проекта в 2020-2026 | Корректировка проекта, СМР | город Сургут | Сургутский р-н, пгт. Барсово, кадастровый номер ЗУ 86:03:0051608:48 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | сети электро- снабжения (х=984319,70; y=3559645,12); сети тепловодо- снабжения (х=984331,38; y=3559716,34); сети связи (х=984209,08; y=3559798,31) | Цель реализации объекта обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоровления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглогодичном режиме, увеличение на 25% охвата подростков и молодежи города, что составит примерно 8 169 чел.; увеличение штатной численности рабочих мест составит - 66 ед. | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. На стадии прохождения гос.экспертизы. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - май 2026. Средства на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ по объекту предусмотрены в бюджетной смете на 2026 год. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городе Сургуте".
54. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут | Строительство спортивно-досугового комплекса | Проектирование, строительство | 356763.8625 | местный бюджет | 0 | 6899.7043 | 5414.904 | 2014 (ПИР) 2020 (коррек-тировка ПИР) | 2026 (коррек-тировка ПИР) | Корректировка проекта | Корректировка проекта в 2020-2026 | Корректировка проекта, СМР | город Сургут | Сургутский р-н, пгт. Барсово, ул. Олимпийская, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, кадастровый номер ЗУ 86:03:0051608:384 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | бытовая канализация (х= 983617,31; y=3559870,14); сети электро- снабжения (х=983704,73; y=3559989,68); сети тепловодо- снабжения (х=983538,24; y=3559883,57); сети связи (х=983655,30; y=3559897,46) | Цель реализации объекта обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоровления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглогодичном режиме, увеличение на 102 % охвата детей и подростков города,что составит примерно 770 человек. | - | - | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. На стадии прохождения гос.экспертизы. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - май 2026. Средства на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ по объекту предусмотрены в бюджетной смете на 2026 год. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городе Сургуте".
55. МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Инженерные сети | Обеспечение участка, выделенного под строительство нового здания МАУ "Городской культурный центр", инженерными сетями | Проектирование, строительство | 32749.02 | местный бюджет | 0 | 2150 | 0 | 2024 (ПИР) | 2025 (ПИР) | Проектирование | Выполнение ПИР 2024-2025 | ПИР | город Сургут | г. Сургут, ул. Сибирская. 2, кадастровый квартал 86:10:0101200 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | сети связи x=983029,54 y=3573065,32 сети тепловодоснабжения x=983186,16 y=3573129,73 сети электроснабжения x=983078,10 y=3573169,20 сети водаснабжения x=983030,89 y=3573140,95 | Реализация объекта позволит осуществить создание объекта культуры МАУ «Городской культурный центр». | - | - | Получено положительное заключение гос.экспертизы от 17.03.2025 №+M2586-1-1-2-013695-2025. Объект реализован в рамках муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Сургуте".
56. Реконструкция улицы Энгельса | Изъятие земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества (адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 9, улица Просвещения, сооружение 43/1) в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения ул. Энгельса для организации пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута | изъятие для реконструкции | 4700.4 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 2025 (изъятие) | - | изъятие | изъятие для реконструкции | город Сургут | - | 8 (3462) 202-510 (доб.36215), Сорич И.А., директор департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | изъятие земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества (адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 9, улица Просвещения, сооружение 43/1) в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения ул. Энгельса для организации пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута | - | - | В рамках изъятия земельного участка и недвижимости не достигнуто соглашение с собственником в связи с отказом подписания соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд правообладателем (срок подписания в течении 90 дней с даты получения (дата получения 08.12.2025).
57. Приобретение нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции | Приобретение нежилого помещения для размещения участковых уполномоченных полиции в новых микрорайонах города | приобретение | 13015.12 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 2025 | - | приобретение | приобретение | город Сургут | - | 8 (3462) 202-510 (доб.36215), Сорич И.А., директор департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | обеспечение общественной безопасности в вновь образуемых микрорайонах города | - | - | Электронный аукцион на приобретение нежилого помещения для размещения участковых уполномоченных полиции трижды признан не состоявшимся. Приобретение помещения планируется в 2026 году.
58. Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города , повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства. | Строительство | 1454686.32 | местный бюджет, окружной бюджет | 67744.4235 | 1444422.8233 | 1286734.2028 | 2020-2022 (ПИР) | 2022-2025 (СМР) | Строительство | Выполнение ПИР в период с 2020 по 2022, СМР с 2022-2025 | СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101176:2340 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Реализация объекта обеспечить транспортной доступностью для объектов НТЦ г. Сургута. | - | - | Готовность объекта – 100 %. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта от 30.06.2025 №86-10-13-2025.
59. Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте | Повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | Проектирование, строительство | 1132121.24 | местный бюджет | 0 | 7300 | 0 | 2021 (ПИР) 2024 (СМР) | 2022 (ПИР) 2027 (СМР) | Проектирование | Выполнение ПИР в 2022, СМР в 2025-2027 | ПИР, СМР | город Сургут | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, кадастровый номер ЗУ 86:10:0000000:23492 | 8 (3462) 550632, Арменчу А.А., директор МКУ "УКС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Цель реализации объекта улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, благоустройство территории. | - | - | В 2023 г. получена государственная экспертиза от 11.09.2023 №86-1-1-3-053768-2023. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта от 08.09.2025 №21/2025, срок выполнения работ с 08.09.2025 по 31.07.2027. Объект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута".
60. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств | Строительство объекта предусмотрено государственной программой "Строительство" и муниципальной программой | строительство | 280475.68 | местный бюджет, окружной бюджет, внебюджетные источники | 155109.28 | 163272.93 | 155109.2835 | 2022 | 2025 | строительство | строительство здания | СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровый квартал 86:10:0101246 | 8 (3462) 202-510 (доб.36215), Сорич И.А., директор департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 65 чел./час | - | - | Строительство объекта завершено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-10-52-2025 от 23.12.2025
61. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | Строительство объекта предусмотрено государственной программой "Строительство" и муниципальной программой | строительство | 302402.73 | местный бюджет, окружной бюджет, внебюджетные источники | 167235.43 | 176037.394 | 167235.4293 | 2022 | 2025 | строительство | строительство здания | СМР | город Сургут | г. Сургут, кадастровый квартал 86:10:0101246 | 8 (3462) 202-510 (доб.36215), Сорич И.А., директор департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 90 чел./час. | - | - | Строительство объекта завершено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-10-53-2025 от 23.12.2025
62. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках концессионного соглашения | Строительство объекта предусмотрено государственной программой "Строительство" и муниципальной программой | строительство | 463218.97 | местный бюджет, окружной бюджет, внебюджетные источники | 250056.65 | 263217.522 | 250056.6418 | 2022 | 2025 | строительство | строительство здания | СМР | город Сургут | - | 8 (3462) 202-510 (доб.36215), Сорич И.А., директор департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостительства Администрации города | не требуется | Развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 115 чел./час. | - | - | Строительство объекта завершено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-10-67-2025 от 30.12.2025
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, создаваемых без участия средств бюджета города
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. Строительство новых объектов централизованных систем теплоснабжения | Строительство котельной № 28 СГМУП "ГТС" мощностью 18,5 МВт | проектирование - строительство | 288 180 тыс. руб | собственные средства предприятия (амортизационые отчисления) | 0 | 10443.4 | 0 | 2022 | 2026 | разработан ПИР | СМР запланирован на 2026 год | ПИР СМР | город Сургут | г. Сургут, пос. Юность | 8 (3462) 52-43-11 (доб. 1336), Юркин В.Н., директор СГМУП "Городские тепловые сети" | СГМУП "Городские тепловые сети" | Х 61,27921 | - | - | 18,5 МВт | -